Guía para

la verificación

en Gabinete y Campo

Fase 2

Consejeros Electorales Locales

Índice

| Introducción | 3 |
| --- | --- |
| 1.- Seguimiento a la integración de mesas directivas de casilla | 8 |
| - Avance en las visitas a ciudadanos insaculados. | 8 |
| - Avance en la notificación efectiva a ciudadanos insaculados. | 10 |
| - Avance en la capacitación a ciudadanos insaculados. | 12 |
| - Ciudadanos que no participan, de conformidad con las razones 1 a 36 del Listado de razones por las que un ciudadano no participa. | 14 |
| 2.- Seguimiento a la verificación realizada en los distritos | 16 |
| - Resultados de la verificación realizada en la entidad por las distintas figuras verificadoras. | 16 |
| 3.- Seguimiento del personal temporal | 18 |
| - Desempeño, calidad del trabajo y problemáticas presentadas en relación con los SE y CAE. | 18 |
| - Evaluación de los supervisores electorales. | 19 |

Introducción

La integración de mesas directivas de casilla es una de las tareas fundamentales del Instituto Federal Electoral durante los procesos electorales federales, de ahí que verificar la correcta instrumentación del procedimiento resulte crucial para el Instituto, no sólo porque a partir de los resultados se corrigen las desviaciones detectadas, sino porque provee de valiosa información a los órganos de dirección para la oportuna toma de decisiones.

Las diversas actividades de verificación se dividen en tres fases, según se ha especificado en el Lineamiento que para este propósito aprobó el Consejo General, como parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. El presente documento tiene como objeto presentar a los consejeros electorales locales propuestas de participación para llevar a cabo el proceso de verificación en gabinete, de las distintas actividades que integran la Fase 2 de verificaciones del Proceso Electoral Federal 2008 – 2009; constituye una herramienta más que esperamos sea de utilidad para los y las consejeras, y sugiere pasos a seguir para verificar tres grandes áreas a través de 7 actividades comprendidas en la primera etapa de capacitación a ciudadanos sorteados, mismas que proponemos a continuación:

- Seguimiento a la integración de mesas directivas de casilla

  - Avance en las visitas a ciudadanos insaculados

  - Avance en la notificación efectiva a ciudadanos insaculados

  - Avance en la capacitación a ciudadanos insaculados

  - Seguimiento a los ciudadanos que no participan

- Seguimiento a la verificación realizada en los distritos

  - Avance en las visitas a ciudadanos insaculados

- Seguimiento del personal temporal

  - Desempeño, calidad del trabajo y problemáticas presentadas en relación con los SE y CAE

  - Evaluación de los SE

Es necesario hacer énfasis en que el objetivo principal de esta etapa de capacitación es el de notificar a los ciudadanos insaculados y sensibilizarlos sobre la importancia de su participación el día de la Jornada Electoral, así como identificar a los que cumplen los requisitos para ser funcionarios de casilla. Es decir, el objetivo del trabajo se ha centrado no en una capacitación a detalle o minuciosa sobre las funciones específicas que desarrollará cada funcionario (la que se pretende en la segunda etapa de capacitación con una población objetivo menor y perfectamente identificada), sino en la visita domiciliaria al 100% de los ciudadanos insaculados, la notificación del mayor número posible de ciudadanos y la capacitación de ellos. Esto tiene como fin último tratar de obtener el mayor número de ciudadanos capacitados aptos para garantizar el derecho de todos los ciudadanos sorteados a formar parte de la mesa directiva de casilla, bajo un procedimiento certero, legal, imparcial, independiente y objetivo.

Estamos convencidos que del trabajo realizado en esta primera etapa depende el universo de ciudadanos aptos con el que contaremos para la segunda insaculación y, finalmente, el éxito en la integración de las mesas directivas de casilla.

Con este antecedente, algunas actividades como el cumplimiento del orden de prelación alfabético-geográfico en la visita por parte de los CAE a los ciudadanos insaculados, la veracidad y eficiencia con que los CAE realizan las visitas, notificaciones y capacitación a los ciudadanos, se convierten, entre otras, en las actividades centrales de la primera etapa de capacitación y en este sentido, resulta muy importante la verificación que realicen de éstas los consejeros y consejeras locales. Es necesario entender la verificación como la oportunidad de prevenir y corregir en tiempo desviaciones que se encuentren en el procedimiento, y aprovechar las experiencias exitosas que se observen en apoyo de aquellas que no lo estén siendo, siempre que las condiciones lo permitan.

Es preciso señalar que para este Proceso Electoral Federal, adicionalmente se ha considerado la verificación al trabajo de supervisión que hacen los Supervisores Electorales, así como de la participación activa de los Consejeros Electorales Distritales en la conformación de la evaluación de esta figura, necesaria para su recontratación en la segunda etapa de capacitación y en los trabajos más fuertes de asistencia electoral.

Aún cuando se presentan como actividades diferenciadas, es evidente que más de una puede llevarse a cabo en una sola oportunidad, optimizando con ello los recursos escasos (comenzando por el tiempo) con los que se cuentan para tal tarea. Sin embargo, se decide presentar de manera separada para dar oportunidad a la organización que más convenga en cada Consejo Local, incluyendo la estrategia de cobertura que se tenga pensada en cada caso.

Es importante señalar que la metodología para verificar cada actividad es una sugerencia basada en experiencias anteriores; las actividades de verificación que aquí se presentan se encuentran clasificadas por tema, y han sido ordenadas de acuerdo a su importancia y orden lógico.

Para el caso de la presente guía que refiere a verificaciones por parte de los Consejeros Electorales Locales, se está resaltando el carácter directivo que tienen dentro de la estructura del Instituto, especialmente por ser el órgano superior de dirección dentro de la Entidad Federativa. En este sentido, las actividades que se proponen privilegian la visión estratégica que pueden tener de la forma en que se desarrollan las actividades en cada distrito electoral, conociendo las diferencias que al interior se pudieran presentar.

Poniendo énfasis en el carácter correctivo y de aprendizaje que esta actividad de verificación puede tener, de manera conjunta con el de dirección que dentro de la entidad tienen los consejeros electorales, la metodología se centra en establecer las estrategias necesarias para la prevención y corrección de desviaciones negativas que se observen a nivel de la entidad, y en ese sentido, de apoyo en aquellos casos que lo requieran; así mismo de aprendizaje y aprovechamiento de estrategias exitosas en ámbitos en los que también puedan ser aplicables.

No obstante, los consejeros electorales cuentan con la libertad de modificar y enriquecer dicha metodología, pudiendo incluir en todo momento mayor información, de acuerdo a las especificaciones y características de cada consejo y junta, así como todas las actividades que consideren pertinente verificar. Es preciso advertir que este documento es enunciativo y no limitativo, por lo que puede haber actividades que no estén incluidas en esta guía (igualmente verificables) a fin de contar con mayor certeza en los procedimientos y actividades que estén contenidas en este documento y los consejeros determinen que no es necesario verificar.

Por otra parte, dada la trascendencia de esta actividad, es importante procurar en todo momento un vínculo estrecho, constante y cordial entre todos los actores y especialmente el que se establezca con los consejeros electorales distritales, procurando en todo momento una amplia comunicación y coordinación que favorezca el correcto desarrollo de las actividades centrales del Proceso Electoral Federal.

Estructura de las verificaciones.

Las instancias más adecuadas para verificar que las juntas distritales estén realizando conforme a la norma las tareas establecidas en el Programa de Capacitación Electoral e Integración de Mesas Directivas de Casilla, son los consejos distritales, pues tienen su lugar de reunión en las oficinas de la propia junta distrital. Sin embargo, los Consejeros Electorales Locales tienen, dentro de sus atribuciones verificar dichas tareas, dando seguimiento a las actividades realizadas por las juntas locales y distritales y consejos distritales, entre otros mecanismos, a través de consultas a los sistemas informáticos a fin de contar con una visión global de la entidad y avance de las diferentes actividades del proceso electoral federal y, en particular, de la integración de mesas directivas de casilla, objetivo de esta guía; apoyando y dando seguimiento a las problemáticas que se presenten en los distritos, a través de los consejeros distritales.

Resulta muy importante tener presente el trabajo que está realizando la junta local para el seguimiento, coordinación y buen desarrollo de las actividades distritales. Uno de los objetivos de la presente guía es facilitar a los consejeros electorales locales la revisión de ciertas actividades relativas a la integración de mesas directivas de casilla en coordinación con los vocales de la junta local, para poder conformar y apoyar estrategias en la entidad federativa, que apoyen el adecuado desarrollo de las actividades en esta materia en toda la entidad. Para ello resulta fundamental la visión global que los consejeros locales obtengan a través de la comunicación permanente con los vocales, y de la revisión permanente de los sistemas informáticos sobre el desarrollo que los distritos van reportando, aunada al conocimiento particular de las problemáticas dentro de cada región o caso que conforma la propia entidad.

El análisis de los resultados es crucial y la tarea fundamental a verificar, es enfocarse, por ejemplo, en el número de rechazos, el avance en los ciudadanos capacitados, la revisión de aquellos que se encuentren catalogados como aptos, etc., principalmente en aquellos casos en los que se detecten desviaciones (negativas o positivas) en una actividad que se desarrolla al interior de la entidad. Por tanto, las actividades de verificación que en el presente documento se sugieren a los consejeros electorales locales, tienen como objeto llevar un registro y tener certeza sobre el buen desarrollo de las actividades que se consideran más importantes relativas a la integración de mesas directivas de casilla (primera etapa de capacitación).

Para facilitar esta tarea, se sugiere que cada consejero electoral local o conjunto de consejeros electorales locales que verifiquen alguna actividad, se reúna con los vocales locales (Vocal Ejecutivo, y Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral Locales, ya sea por separado o simultáneo, según las necesidades y posibilidades) a fin de informarse sobre el desarrollo de las actividades en los distritos electorales, y el seguimiento y la verificación realizada por ellos en los distritos electorales.

Dado que las actividades que se proponen verificar refieren a procedimientos a lo largo de varias semanas, se sugiere que la verificación y seguimiento se hagan a lo largo de todo el periodo a través de los cortes que se consideren adecuados. La revisión periódica de la información permitirá ver los avances en los trabajos, así como las repercusiones que se puedan tener derivado de estrategias implementadas. En este sentido la oportunidad de las revisiones es fundamental para el éxito en la toma de decisiones.

El seguimiento y verificación que lleve a cabo, puede realizarse en diferentes niveles de agregación: distrito electoral, Zona de Responsabilidad Electoral (ZORE), Área de Responsabilidad Electoral (ARE) o sección electoral. Ello dependerá del análisis que desee realizar.

Asimismo, existen indicaciones para la verificación de los Vocales de Juntas Locales y Distritales, mismas que podrá solicitar al Consejero Presidente para conocer y dar seguimiento al trabajo que realizan los miembros de la Junta Local.

También se sugiere conformar una carpeta, sea en papel o electrónica, en la que se concentren los resultados del trabajo de verificaciones que los propios consejeros realicen (datos recabados, estrategias implementadas, resultados obtenidos, informes presentados), como soporte de su trabajo y para consulta. A su vez, esta información es un insumo para elaborar los informes que presenta al Consejo Local, ya sea a través de la Comisión responsable del tema de Capacitación Electoral que se hubiese formado, o individualmente.

Para finalizar, si bien las actividades a verificar presentadas en esta guía pueden verse como un “piso mínimo para la verificación”, es necesario recalcar que los consejeros electorales son autoridad competente para decidir la forma de llevar a cabo estas tareas, el número de consejeros involucrados, así como las modalidades y tiempos de verificación; y, de estimarlo conveniente, ir más allá de las observaciones sugeridas para verificar las actividades que consideren pertinentes. Asimismo, al realizar las actividades de verificación, uno de los apoyos que pueden proporcionar a sus homólogos distritales es comunicándoles buenas prácticas o sugerencias en relación con las problemáticas recurrentes que se hubieran detectado.

| 1. Seguimiento a la integración de mesas directivas de casilla. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo de ejecución de la actividad | Aspectos a Verificar | Objetivo | Justificación |
| Del 9 de marzo al 30 de abril de 2009 | - Avance en las visitas a ciudadanos insaculados. | Conocer y analizar el avance en las visitas para notificar a los ciudadanos insaculados. | Este conocimiento permite a los consejeros locales, en coordinación con la Junta Local Ejecutiva instrumentar estrategias para corregir problemáticas y rezagos, así como compartir experiencias exitosas entre los distritos de la entidad. |
| Metodología propuesta para la verificación |  |  |  |
| Tipo de verificación: Gabinete - Para conocer la forma en que los vocales locales han coordinado, dado seguimiento y verificado esta actividad puede consultar con el Vocal Ejecutivo Local así como con el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la entidad la manera en que corroboran que las instancias distritales competentes llevan a cabo esta actividad y las verificaciones de la misma. - También podrá solicitar al Vocal Ejecutivo Local así como al Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la entidad, el análisis sobre el cual hayan basado su propia verificación en el que se destaquen por un lado, los casos que resulten atípicos o que hayan presentado alguna problemática específica, y, por el otro, aquellos que vayan avanzando de forma sobresaliente para conocer las estrategias que han implementado en la consecución de sus metas. - Toda vez que esta actividad está vinculada con la productividad de cada ZORE y ARE de la entidad (Zona de Responsabilidad Electoral coordinada por un Supervisor Electoral, y Área de Responsabilidad Electoral coordinada por un Capacitador Asistente Electoral), complementariamente usted podrá contar con una visión global estatal de la productividad de cada ARE y ZORE de los distritos de la entidad al revisar el Sistema ELEC2009, Sistema de Primera Insaculación. Los datos que arroja el sistema pueden servirle para revisar cuáles son los avances que presenta cada distrito en un tiempo determinado; se sugiere comparar estos resultados para determinar en qué distritos es necesario hacer una verificación más puntual y tomar medidas específicas para alcanzar las metas programadas en cada actividad. - Para la verificación del avance por ZORE y ARE de las visitas para notificar y capacitar, se puede revisar la cédula B.4 Visita y entrega de notificaciones a los ciudadanos, así como el listado L.3 Avance notificación-capacitación 1ra. etapa del Sistema de Primera Insaculación. - En la cédula B4 encontrará información en números absolutos de las visitas realizadas a ciudadanos insaculados, así como de las notificaciones entregadas a nivel distrital o por ARE. Se puede poner especial atención en los últimos campos de esta cédula: Visitados/Ciudadanos nos indican el porcentaje de ciudadanos visitados para notificar con respecto a los ciudadanos insaculados por sección o a nivel distrital; esto le permitirá saber en qué secciones se debe poner mayor atención. En el campo Ciudadanos que no fue posible notificar/Ciudadanos, encontrará el porcentaje de ciudadanos que fueron visitados para notificar y a los que, por diversas causas, no se les pudo entregar la notificación. Ciudadanos por Visitar, por su parte, nos indica el número de ciudadanos que aún deben ser visitados. - En el listado L.3 Avance notificación-capacitación 1ra. etapa, podrá observar a detalle el avance en las visitas, ya que en éste se reportan las fechas de visita, notificación y primera capacitación. - Una vez analizados dichos datos puede comentar sus resultados con los vocales de la junta local, a fin de que en conjunto, se conozcan problemáticas que puedan ser resueltas de forma oportuna, y también se puedan coordinar estrategias exitosas, o hacerlas del conocimiento de los distritos con lento avance. - Adicionalmente, y como otra fuente de información directa sobre el trabajo de verificación que realizan sus homólogos distritales y los propios vocales distritales, puede ingresar al Sistema de Verificaciones; Módulo de Reportes; Opción Cédulas y seleccione “Productividad de los CAE”. También podrá ingresar al Sistema de Verificaciones; Módulo de Reportes; Opción Cédulas y seleccionar “Plan diario de rutas”. La revisión de ambas cédulas le proporcionará información importante de los hallazgos encontrados en la materia por parte de la verificación directa en los distritos electorales. Incluso, a través del análisis de los concentrados estatales, puede conocer el desarrollo del trabajo de verificación de las distintas figuras, a cuántos SE de la entidad se verificó que cuenten con pleno conocimiento de las rutas diarias de trabajo de los CAE a su cargo, a cuántos CAE se verificó respecto a la productividad en su avance y en cuántos de ellos, y de qué distritos, se encontraron inconsistencias. - Si usted desea, también puede elegir aleatoriamente distritos y consultar directamente con los consejeros respectivos sobre los trabajos de las juntas distritales en esta materia. Es preciso advertir que, mientras más distritos logre consultar tendrá una visión más completa del desarrollo adecuado de las actividades de la fase 2 de Verificaciones del Proceso Electoral a partir de los resultados obtenidos por cada uno de ellos. - Por último, puede dar seguimiento y verificar que los vocales de la Junta Local realicen las actividades que contempla la Guía de Verificación para Vocales Locales y Distritales Fase 2, misma que puede solicitarles directamente o mediante correo electrónico a la dirección verificaciones.imdc@ife.org.mx |  |  |  |

Registro de la información y presentación del Informe

Con esta información, usted podrá elaborar los informes que considere conveniente presentar ante el Consejo Local en su sesión del 29 de abril, ya sea a través de la Comisión que trate lo relacionado a la materia de Capacitación Electoral, o mediante otro mecanismo, por lo que resulta de gran apoyo que tome nota de los siguientes aspectos sugeridos u otros que usted considere importantes o convenientes: - ¿La Junta Local ha coordinado y dado seguimiento a los trabajos de las juntas distritales en esta materia? - Describa sus observaciones o hallazgos más comunes. - Describa las acciones emprendidas para corregir las desviaciones encontradas. - Describa las sugerencias o buenas prácticas aplicadas en el procedimiento y su impacto. Por último, es importante recordar a usted que en todo momento podrá acudir a los consejeros electorales distritales en apoyo del cumplimiento de sus tareas, lo que a su vez redundará en mantener un estrecho, constante y cordial vínculo entre el Consejo Local y Distrital y, en su caso, con el Presidente de la Comisión que trate lo relacionado a la materia de Capacitación Electoral.

| 1. Seguimiento a la integración de mesas directivas de casilla. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo de ejecución de la actividad | Aspectos a Verificar | Objetivo | Justificación |
| Del 9 de marzo al 30 de abril de 2009 | - Avance en la notificación efectiva a ciudadanos insaculados. | Conocer y analizar el avance en la notificación a los ciudadanos insaculados. | Este conocimiento permite a los consejeros electorales locales, conjuntamente con la Junta Local Ejecutiva, instrumentar estrategias para corregir problemáticas y rezagos, así como compartir experiencias exitosas entre los distritos de la entidad. |
| Metodología propuesta para la verificación |  |  |  |
| Tipo de verificación: Gabinete - Para conocer la forma en que los vocales locales han coordinado, dado seguimiento y verificado esta actividad puede consultar con el Vocal Ejecutivo Local así como con el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la entidad la manera en que corroboran que las instancias distritales competentes llevan a cabo esta actividad y las verificaciones de la misma. - También podrá solicitar al Vocal Ejecutivo Local así como al Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la entidad, el análisis sobre el cual hayan basado su propia verificación en el que se destaquen por un lado, los casos que resulten atípicos o que hayan presentado alguna problemática específica, y, por el otro, aquéllos que vayan avanzando de forma sobresaliente para conocer las estrategias que han implementado en la consecución de sus metas. - Toda vez que esta actividad está vinculada con la productividad de cada ZORE y ARE de la entidad (Zona de Responsabilidad Electoral coordinada por un Supervisor Electoral, y Área de Responsabilidad Electoral coordinada por un Capacitador Asistente Electoral), complementariamente usted podrá contar con una visión global estatal de la productividad de cada ARE y ZORE de los distritos de la entidad al revisar el Sistema ELEC2009, Sistema de Primera Insaculación. Los datos que arroja el sistema pueden servirle para revisar cuáles son los avances en la entrega de cartas notificación en cada distrito en un tiempo determinado, se sugiere comparar estos resultados para determinar en qué distritos es necesario hacer una verificación más puntual y tomar medidas específicas para alcanzar las metas programadas en cada actividad. - Para la verificación del avance por ZORE y ARE de las actividades de notificación, se debe revisar la cédula B.4 Visita y entrega de notificaciones a los ciudadanos, así como el listado L.3 Avance notificación-capacitación 1ra. etapa del Sistema de Primera Insaculación. - En la cédula B4 encontrará información en números absolutos de las notificaciones entregadas a nivel distrital o por ARE. En el campo Ciudadanos que no fue posible notificar/Ciudadanos, encontrará el porcentaje de ciudadanos que fueron visitados para notificar y a los que, por diversas causas, no se les pudo entregar la notificación; y, el campo Notificados/Ciudadanos, indica el porcentaje de ciudadanos efectivamente notificados con respecto a los ciudadanos insaculados por sección o a nivel distrital. - En el listado L.3 Avance notificación-capacitación 1ra. etapa, podrá observar a detalle el avance en los trabajos de notificación, ya que en éste se reportan las fechas de visita, notificación y primera capacitación. - Una vez analizados dichos datos puede comentar sus resultados con los vocales de la junta local, a fin de que en conjunto, se conozcan problemáticas que puedan ser resueltas de forma oportuna, y también se puedan coordinar estrategias exitosas, o hacerlas del conocimiento de los distritos con lento avance. - Adicionalmente, y como otra fuente de información directa sobre el trabajo de verificación que realizan sus homólogos distritales y los propios vocales distritales, puede ingresar al Sistema de Verificaciones; Módulo de Reportes; Opción Cédulas y seleccione “Productividad de los CAE”. La revisión le proporcionará información importante de los hallazgos encontrados en la materia por parte de la verificación directa en los distritos electorales. Incluso, a través del análisis de los concentrados estatales, puede conocer el desarrollo del trabajo de verificación de las distintas figuras, a cuántos CAE se verificó respecto a la productividad en su avance y en cuántos de ellos, y de qué distritos, se encontraron inconsistencias. - Si usted desea, también puede elegir aleatoriamente distritos y consultar directamente con los consejeros respectivos sobre los trabajos de las juntas distritales en esta materia. Es preciso advertir que, mientras más distritos logre consultar tendrá una visión más completa del desarrollo adecuado de las actividades de la fase 2 de Verificaciones del Proceso Electoral a partir de los resultados obtenidos por cada uno de ellos. - Por último, puede dar seguimiento y verificar que los vocales de la Junta Local realicen las actividades que contempla la Guía de Verificación para Vocales Locales y Distritales Fase 2, misma que puede solicitarles directamente o mediante correo electrónico a la dirección verificaciones.imdc@ife.org.mx |  |  |  |

Registro de la información y presentación del Informe

Con esta información, usted podrá elaborar los informes que considere conveniente presentar ante el Consejo Local en su sesión del 29 de abril, ya sea a través de la Comisión que trate lo relacionado a la materia de Capacitación Electoral, o mediante otro mecanismo, por lo que resulta de gran apoyo que tome nota de los siguientes aspectos sugeridos u otros que usted considere importantes o convenientes: - ¿La Junta Local ha coordinado y dado seguimiento a los trabajos de las juntas distritales en esta materia? - Describa sus observaciones o hallazgos más comunes. - Describa las acciones emprendidas para corregir las desviaciones encontradas. - Describa las sugerencias o buenas prácticas aplicadas en el procedimiento y su impacto. Por último, es importante recordar a usted que en todo momento podrá acudir a los consejeros electorales distritales en apoyo del cumplimiento de sus tareas, lo que a su vez redundará en mantener un estrecho, constante y cordial vínculo entre el Consejo Local y Distrital y, en su caso, con el Presidente de la Comisión que trate lo relacionado a la materia de Capacitación Electoral.

| 1. Seguimiento a la integración de mesas directivas de casilla. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo de ejecución de la actividad | Aspectos a Verificar | Objetivo | Justificación |
| Del 9 de marzo al 30 de abril de 2009 | - Avance en la capacitación a ciudadanos insaculados. | Conocer y analizar los avances de la capacitación en primera etapa a los ciudadanos insaculados. | Este conocimiento permite a los consejeros electorales locales, conjuntamente con la Junta Local Ejecutiva, instrumentar estrategias para corregir problemáticas y rezagos, así como compartir experiencias exitosas entre los distritos de la entidad. |
| Metodología propuesta para la verificación |  |  |  |
| Tipo de verificación: Gabinete - Para conocer la forma en que los vocales locales han coordinado, dado seguimiento y verificado esta actividad puede consultar con el Vocal Ejecutivo Local así como con el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la entidad la manera en que corroboran que las instancias distritales competentes llevan a cabo esta actividad y las verificaciones de la misma. - También podrá solicitar al Vocal Ejecutivo Local así como al Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la entidad, el análisis sobre el cual hayan basado su propia verificación en el que se destaquen por un lado, los casos que resulten atípicos o que hayan presentado alguna problemática específica, y, por el otro, aquéllos que vayan avanzando de forma sobresaliente para conocer las estrategias que han implementado en la consecución de sus metas. - Toda vez que esta actividad está vinculada con la productividad de cada ZORE y ARE de la entidad (Zona de Responsabilidad Electoral coordinada por un Supervisor Electoral, y Área de Responsabilidad Electoral coordinada por un Capacitador Asistente Electoral), complementariamente usted podrá contar con una visión global estatal de la productividad de cada ARE y ZORE de los distritos de la entidad al revisar el Sistema ELEC2009, Sistema de Primera Insaculación. Los datos que arroja el sistema pueden servirle para revisar cuáles son los avances en la capacitación a ciudadanos insaculados en primera etapa que presenta cada distrito en un tiempo determinado; se sugiere comparar estos resultados para determinar en qué distritos es necesario hacer una verificación más puntual y tomar medidas específicas para alcanzar las metas programadas en esta actividad. - Para la verificación del avance en los trabajos de primera capacitación a ciudadanos insaculados, se deben revisar las cédulas B.5 Ciudadanos notificados y capacitados aptos y la cédula B.8 Avance de notificación, capacitación y ciudadanos aptos, las cuales muestran, en números absolutos, información relativa al avance en los trabajos de capacitación por sección o a nivel distrital. - En la cédula B5 se puede poner especial atención en los últimos campos de esta cédula: “Visitados para capacitar/notificados”, el cual indica el porcentaje de avance en la visita para capacitación de los ciudadanos notificados; “Ciudadanos que no fue posible capacitar/notificados”, que nos muestra el porcentaje de ciudadanos visitados que no fue posible capacitar por diversas causas; y, “Ciudadanos aptos/notificados”, que nos indica el porcentaje de ciudadanos notificados que resultaron aptos después de recibir la capacitación. - En la cédula B8 se puede observar por sección, por ARE o a nivel distrital, el avance en números absolutos de los ciudadanos notificados, capacitados y aptos; además, se muestra el estatus de la sección de acuerdo al número casillas proyectadas y al número de ciudadanos aptos, información que puede darle un panorama del avance en el distrito. - Una vez analizados dichos datos puede comentar sus resultados con los vocales de la junta local, a fin de que en conjunto, se conozcan problemáticas que puedan ser resueltas de forma oportuna, y también se puedan coordinar estrategias exitosas, o hacerlas del conocimiento de los distritos con lento avance. - Adicionalmente, y como otra fuente de información directa sobre el trabajo de verificación que realizan sus homólogos distritales y los propios vocales distritales, puede ingresar al Sistema de Verificaciones; Módulo de Reportes; Opción Cédulas y seleccione “Productividad de los CAE”. Dicha revisión le proporcionará información importante de los hallazgos encontrados en la materia por parte de la verificación directa en los distritos electorales. Incluso, a través del análisis de los concentrados estatales, puede conocer el desarrollo del trabajo de verificación de las distintas figuras, a cuántos CAE se verificó respecto a la productividad en su avance y en cuántos de ellos, y de qué distritos, se encontraron inconsistencias. - Si usted desea, también puede elegir aleatoriamente distritos y consultar directamente con los consejeros respectivos sobre los trabajos de las juntas distritales en esta materia. Es preciso advertir que, mientras más distritos logre consultar tendrá una visión más completa del desarrollo adecuado de las actividades de la fase 2 de Verificaciones del Proceso Electoral a partir de los resultados obtenidos por cada uno de ellos. - Por último, puede dar seguimiento y verificar que los vocales de la Junta Local realicen las actividades que contempla la Guía de Verificación para Vocales Locales y Distritales Fase 2, misma que puede solicitarles directamente o mediante correo electrónico a la dirección verificaciones.imdc@ife.org.mx |  |  |  |

Registro de la información y presentación del Informe

Con esta información, usted podrá elaborar los informes que considere conveniente presentar ante el Consejo Local en su sesión del 29 de abril, ya sea a través de la Comisión que trate lo relacionado a la materia de Capacitación Electoral, o mediante otro mecanismo, por lo que resulta de gran apoyo que tome nota de los siguientes aspectos sugeridos u otros que usted considere importantes o convenientes: - ¿La Junta Local ha coordinado y dado seguimiento a los trabajos de las juntas distritales en esta materia? - Describa sus observaciones o hallazgos más comunes. - Describa las acciones emprendidas para corregir las desviaciones encontradas. - Describa las sugerencias o buenas prácticas aplicadas en el procedimiento y su impacto. Por último, es importante recordar a usted que en todo momento podrá acudir a los consejeros electorales distritales en apoyo del cumplimiento de sus tareas, lo que a su vez redundará en mantener un estrecho, constante y cordial vínculo entre el Consejo Local y Distrital y, en su caso, con el Presidente de la Comisión que trate lo relacionado a la materia de Capacitación Electoral.

| 1. Seguimiento a la integración de mesas directivas de casilla. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo de ejecución de la actividad | Aspectos a Verificar | Objetivo | Justificación |
| Del 9 de marzo al 30 de abril de 2009 | - Ciudadanos que no participan, de conformidad con las razones 1 a 36 del Listado de razones por las que un ciudadano no participa. | Dar seguimiento a la incidencia de casos de ciudadanos que no participan, de acuerdo a las razones 1 a la 36 del Listado de razones por las que un ciudadano no participa. | Este conocimiento permite a los consejeros electorales locales, conjuntamente con la Junta Local Ejecutiva, instrumentar estrategias para corregir problemáticas que inciden en el avance de ciudadanos capacitados aptos, así como compartir experiencias exitosas entre los distritos de la entidad. |
| Metodología propuesta para la verificación |  |  |  |
| Tipo de verificación: Gabinete - Para conocer la forma en que los vocales locales han coordinado, dado seguimiento y verificado esta actividad puede consultar con el Vocal Ejecutivo Local así como con el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la entidad la manera en que corroboran que las instancias distritales competentes llevan a cabo esta actividad y las verificaciones de la misma. - También podrá solicitar al Vocal Ejecutivo Local así como al Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la entidad, el análisis sobre el cual hayan basado su propia verificación en el que se destaquen por un lado, los casos que resulten atípicos o que hayan presentado alguna problemática específica, y, por el otro, aquéllos que vayan avanzando de forma sobresaliente para conocer las estrategias que han implementado en la consecución de sus metas. - Toda vez que esta actividad está vinculada con la productividad de cada ZORE y ARE de la entidad (Zona de Responsabilidad Electoral coordinada por un Supervisor Electoral, y Área de Responsabilidad Electoral coordinada por un Capacitador Asistente Electoral, respectivamente), complementariamente usted podrá contar con una visión global estatal de la productividad de cada ARE y ZORE de los distritos de la entidad al revisar el Sistema ELEC2009, Sistema de Primera Insaculación. Los datos que arroja el sistema pueden servirle para revisar cuáles son los distritos en donde se ha presentado mayor incidencia de ciudadanos que no participan; se sugiere comparar estos resultados para determinar en qué distritos es necesario hacer una verificación más puntual y tomar medidas específicas para evitar mayor incidencia de negativas a participar. - En las cédulas B.10 Ciudadanos que no fue posible notificar, B.11 Ciudadanos no aptos para capacitar, B.12 Ciudadanos que no fue posible capacitar, B.13 Rechazos durante la capacitación, así como en el listado L.5 Ciudadanos que no participan, del Sistema de Primera Insaculación, encontrará información en números absolutos de los ciudadanos que por diversas razones no participarán en la segunda etapa de capacitación. - La cédula B10 muestra por sección, por ARE o a nivel distrital, el número de ciudadanos que no fue posible notificar por las razones 1 a la 8 establecidas en el Programa de Capacitación Electoral e Integración de Mesas Directivas de Casilla y que se refieren a los casos en que la notificación no pueda ser entregada al ciudadano, o no sea recibida por alguien relacionado con él y materialmente sea “imposible” que el ciudadano sorteado la reciba. - La cédula B11 muestra por sección, por ARE o a nivel distrital, el número de ciudadanos notificados que no son aptos para participar o que rechazaron participar durante la notificación y que se caracterizan dentro de las razones 9 a 36 establecidas en el Programa de Capacitación Electoral e Integración de Mesas Directivas de Casilla. - La cédula B12 muestra por sección, por ARE o a nivel distrital, el número de ciudadanos que no fue posible capacitar por las razones 1 a la 8 establecidas en el Programa de Capacitación Electoral e Integración de Mesas Directivas de Casilla y que se refieren a aquellos ciudadanos que no fueron capacitados. La mayoría de las veces esta categoría deberá presentarse durante la notificación, sin embargo, se ha considerado incluirla también en la capacitación por los casos que pudieran presentarse entre la fecha de la entrega de la notificación y la fecha de capacitación. - La cédula B13 muestra por sección, por ARE o a nivel distrital, el número de ciudadanos capacitados que no son aptos para participar o que rechazaron participar durante la capacitación y que se caracterizan dentro de las razones 9 a 36 establecidas en el Programa de Capacitación Electoral e Integración de Mesas Directivas de Casilla. - En el listado L5, encontrará a detalle, por sección o por ARE, las fechas de notificación y capacitación por ciudadano y las razones por las que no participará como funcionario de mesa directiva de casilla. - Una vez analizados todos los datos que desee, puede comentar sus resultados con los vocales de la junta local, a fin de que en conjunto, se conozcan problemáticas que puedan ser resueltas de forma oportuna, y también se puedan coordinar estrategias exitosas, o hacerlas del conocimiento de los distritos que presentan mayor incidencia de ciudadanos que no participan. - Adicionalmente, y como otra fuente de información directa sobre el trabajo de verificación que realizan sus homólogos distritales y los propios vocales distritales, puede ingresar al Sistema de Verificaciones; Módulo de Reportes; Opción Cédulas y seleccione “Ciudadanos que no aceptaron participar, de conformidad con las razones 1 a 36 del Listado de razones por las que un ciudadano no participa”. Dicha revisión le proporcionará información importante de los hallazgos encontrados en la materia por parte de la verificación directa en los distritos electorales. Incluso, a través del análisis de los concentrados estatales, puede conocer el desarrollo del trabajo de verificación de las distintas figuras, a cuántos CAE se verificó respecto al número de casos de ciudadanos que no participan y en cuántos de ellos y de qué distritos se encontraron inconsistencias. - Si usted desea, también puede elegir aleatoriamente distritos y consultar directamente con los consejeros respectivos sobre los trabajos de las juntas distritales en esta materia. Es preciso advertir que, mientras más distritos logre consultar tendrá una visión más completa del desarrollo adecuado de las actividades de la fase 2 de Verificaciones del Proceso Electoral a partir de los resultados obtenidos por cada uno de ellos. - Por último, puede dar seguimiento y verificar que los vocales de la Junta Local realicen las actividades que contempla la Guía de Verificación para Vocales Locales y Distritales Fase 2, misma que puede solicitarles directamente o mediante correo electrónico a la dirección verificaciones.imdc@ife.org.mx |  |  |  |
| Registro de la información y presentación del Informe |  |  |  |
| Con esta información, usted podrá elaborar los informes que considere conveniente presentar ante el Consejo Local en su sesión del 29 de abril, ya sea a través de la Comisión que trate lo relacionado a la materia de Capacitación Electoral, o mediante otro mecanismo, por lo que resulta de gran apoyo que tome nota de los siguientes aspectos sugeridos u otros que usted considere importantes o convenientes: - ¿La Junta Local ha coordinado y dado seguimiento a los trabajos de las juntas distritales en esta materia? - Describa sus observaciones o hallazgos más comunes. - Describa las acciones emprendidas para corregir las desviaciones encontradas. - Describa las sugerencias o buenas prácticas aplicadas en el procedimiento y su impacto. Por último, es importante recordar a usted que en todo momento podrá acudir a los consejeros electorales distritales en apoyo del cumplimiento de sus tareas, lo que a su vez redundará en mantener un estrecho, constante y cordial vínculo entre el Consejo Local y Distrital y, en su caso, con el Presidente de la Comisión que trate lo relacionado a la materia de Capacitación Electoral. |  |  |  |

| 2. Seguimiento a la verificación realizada en los distritos. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo de ejecución de la actividad | Aspectos a Verificar | Objetivo | Justificación |
| Del 9 de marzo al 30 de abril de 2009 | - Resultados de la verificación realizada en la entidad por las distintas figuras verificadoras. | Corroborar que la Junta Local coordine y dé seguimiento a la verificación de las diferentes figuras verificadoras en las Juntas Ejecutivas Distritales, de todas las actividades relacionadas con el procedimiento de integración de mesas directivas de casilla. | La verificación que realicen las distintas figuras verificadoras a cada una de las actividades relacionadas con el procedimiento de integración de mesas directivas de casilla es de gran relevancia porque permite corregir oportunamente desviaciones, genera certeza a los distintos actores y provee de información a las instancias superiores para la toma de decisiones. |
| Metodología propuesta para la verificación |  |  |  |
| Tipo de verificación: Gabinete - Para conocer las actividades de verificación que los vocales de la Junta Local tienen a su cargo, puede solicitar al Vocal Ejecutivo o al Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local la Guía de Verificación para Vocales Locales y Distritales Fase 2, o bien solicitarla mediante correo electrónico a la dirección verificaciones.imdc@ife.org.mx - Para conocer la forma en que los vocales locales han coordinado, dado seguimiento y verificado esta actividad puede consultar con el Vocal Ejecutivo Local así como con el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la entidad la manera en que corroboraron que las instancias distritales competentes llevaron a cabo la verificación de las diferentes actividades establecidas en la Guía mencionada. - También podrá solicitar al Vocal Ejecutivo Local así como al Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la entidad, el análisis sobre el cual hayan basado su propia verificación en el que se destaquen los casos de desviaciones (comportamientos por debajo o por arriba del comportamiento medio que se observa en la entidad), así como las explicaciones de tales casos para coordinar estrategias de apoyo de las actividad de verificación. - Usted puede analizar las cédulas del Sistema de Verificaciones para conocer el avance estatal en esta materia y los resultados obtenidos. En este sentido, se sugiere observar los siguientes aspectos: actividades verificadas, figuras que verificaron, problemáticas encontradas, en cuáles y en cuántos distritos se encontraron inconsistencias, así como las medidas adoptadas. - Independientemente de que usted pueda revisar las cédulas que desee, se sugiere conocer el avance estatal en la verificación de la veracidad de la información de las hojas de datos y de las visitas a ciudadanos que no aceptaron participar, ya que a través de estas actividades las figuras verificadoras distritales conocen la calidad del trabajo de los capacitadores-asistentes electorales. - Esta información la puede usted observar en las cédulas del Sistema de Verificaciones, Fase 2, “Veracidad de la información reportada por los CAE”, “Veracidad de la información de las hojas de datos y de la capacitación recibida” y “Ciudadanos que no aceptaron participar de conformidad con las razones 1 a 36 del listado de razones por las que un ciudadano no participa”. - Mediante estas cédulas puede conocer los siguientes aspectos relevantes del trabajo de verificación y del desempeño de los CAE: número de ciudadanos visitados en cada distrito y número de inconsistencias detectadas; consistencia de la información reportada por el CAE en relación con la información proporcionada por el ciudadano; aspectos relevantes de la capacitación recibida por el ciudadano como duración, claridad y grado de satisfacción del ciudadano; y, confirmación de que el ciudadano no aceptó participar por la razón registrada por el CAE. Asimismo, se pueden conocer y dar seguimiento a las medidas adoptadas en los distritos ante las problemáticas o inconsistencias detectadas durante la verificación. - Una vez analizados dichos datos, comente sus resultados con los vocales de la junta local, a fin de que en conjunto, se conozcan problemáticas que puedan ser resueltas de forma oportuna, y también se puedan coordinar estrategias exitosas, o hacerlas del conocimiento de los distritos con lento avance. - Si usted desea, también puede elegir aleatoriamente algunos distritos y consultar directamente con los consejeros electorales respectivos sobre los trabajos de las juntas distritales en esta materia. Es preciso advertir que, mientras más distritos logre consultar tendrá una visión más completa del desarrollo adecuado de las actividades de la fase 2 de Verificaciones del Proceso Electoral a partir de los resultados obtenidos por cada uno de ellos. |  |  |  |

Registro de la información y presentación del Informe

Con esta información, usted podrá elaborar los informes que considere conveniente presentar ante el Consejo Local en su sesión del 29 de abril, ya sea a través de la Comisión que trate lo relacionado a la materia de Capacitación Electoral, o mediante otro mecanismo, por lo que resulta de gran apoyo que tome nota de los siguientes aspectos sugeridos u otros que usted considere importantes o convenientes: - ¿La Junta Local ha coordinado y dado seguimiento a los trabajos de las juntas distritales en esta materia? - Describa sus observaciones o hallazgos más comunes. - Describa las acciones emprendidas para corregir las desviaciones encontradas. - Describa las sugerencias o buenas prácticas aplicadas en el procedimiento y su impacto. Por último, es importante recordar a usted que en todo momento podrá acudir a los consejeros electorales distritales en apoyo del cumplimiento de sus tareas, lo que a su vez redundará en mantener un estrecho, constante y cordial vínculo entre el Consejo Local y Distrital y, en su caso, con el Presidente de la Comisión que trate lo relacionado a la materia de Capacitación Electoral.

| 3. Seguimiento del personal temporal. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo de ejecución de la actividad | Aspectos a Verificar | Objetivo | Justificación |
| Del 9 de marzo al 30 de abril de 2009 | - Desempeño, calidad del trabajo y problemáticas presentadas en relación con los SE y CAE. | Conocer las situaciones particulares de desempeño, sustituciones, rescisiones de contrato, quejas, y problemáticas relacionadas con los SE y CAE en cada distrito. | La atención a las necesidades de los SE y CAE por parte del Instituto Federal Electoral y en particular, de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, es fundamental para la calidad del trabajo diario que realizan con la ciudadanía. Es por tanto muy importante estar atentos a las necesidades y problemáticas que se presenten en este personal. |
| Metodología propuesta para la verificación |  |  |  |
| Tipo de verificación: Gabinete - Para conocer la forma en que los vocales locales han coordinado, dado seguimiento y verificado esta actividad puede consultar con el Vocal Ejecutivo Local así como con el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la entidad la manera en que corroboraron que las instancias distritales competentes llevaron a cabo esta actividad y las verificaciones de la misma. - También podrá solicitar al Vocal Ejecutivo Local así como al Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la entidad, la información con la que cuente respecto de la materia de interés, así como el análisis sobre el cual hayan basado su propia verificación en el que se destaquen los casos de desviaciones (comportamientos por debajo o por arriba del comportamiento medio que se observa en la entidad), así como las explicaciones de tales casos para coordinar estrategias de apoyo de la actividad en comento. - Usted puede ingresar al Sistema ELEC2009, Sistema de Sustitución de SE y CAE, para analizar a nivel entidad, la situación en esta materia y comparar el comportamiento de cada distrito. La cédula de sustituciones que usted puede obtener del Sistema mencionado le muestra, de acuerdo a la opción que usted elija, el número de sustituciones por distrito, ya sea por cargo y/o por causa de la sustitución. A partir del análisis de esta cédula, usted puede detectar aquellos distritos en los que se ha presentado un mayor número de sustituciones. - Adicionalmente, y como otra fuente de información directa sobre el trabajo de verificación que realizan sus homólogos distritales y los propios vocales distritales, puede ingresar al Sistema de Verificaciones; Módulo de Reportes; “Certeza de la supervisión reportada por los supervisores electorales”, donde puede conocer el desarrollo del trabajo de supervisión de los supervisores electorales y en cuáles y cuántos distritos se encontraron inconsistencias. También puede ingresar en el mismo Módulo al rubro “Productividad de los CAE”, en donde podrá conocer los resultados de la verificación realizada en los distritos sobre este tema y, en su caso, las medidas adoptadas. - Una vez analizada toda esta información, comente sus resultados con los vocales de la junta local, a fin de que en conjunto, se conozcan problemáticas que puedan ser resueltas de forma oportuna, y también se puedan coordinar estrategias exitosas, o hacerlas del conocimiento de los distritos que presenten algún a problemática. - Si usted desea, también puede elegir aleatoriamente distritos y consultar directamente con los consejeros respectivos sobre los trabajos de las juntas distritales en esta materia. Es preciso advertir que, mientras más distritos logre consultar tendrá una visión más completa del desarrollo adecuado de las actividades de la fase 2 de Verificaciones del Proceso Electoral a partir de los resultados obtenidos por cada uno de ellos. |  |  |  |
| Registro de la información y presentación del Informe |  |  |  |
| Con esta información, usted podrá elaborar los informes que considere conveniente presentar ante el Consejo Local en su sesión del 29 de abril, ya sea a través de la Comisión que trate lo relacionado a la materia de Capacitación Electoral, o mediante otro mecanismo, por lo que resulta de gran apoyo que tome nota de los siguientes aspectos sugeridos u otros que usted considere importantes o convenientes: - ¿La Junta Local ha coordinado y dado seguimiento a los trabajos de las juntas distritales en esta materia? - Describa sus observaciones o hallazgos más comunes. - Describa las acciones emprendidas para corregir las desviaciones encontradas. - Describa las sugerencias o buenas prácticas aplicadas en el procedimiento y su impacto. Por último, es importante recordar a usted que en todo momento podrá acudir a los consejeros electorales distritales en apoyo del cumplimiento de sus tareas, lo que a su vez redundará en mantener un estrecho, constante y cordial vínculo entre el Consejo Local y Distrital y en su caso con el Presidente de la Comisión que de seguimiento a las tareas de Capacitación Electoral. |  |  |  |

| 3. Seguimiento del personal eventual |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo de ejecución de la actividad | Aspectos a Verificar | Objetivo | Justificación |
| Del 15 de abril al 5 de mayo de 2009 | - Evaluación de los supervisores electorales | Apoyar y dar seguimiento a la estrategia instrumentada en la entidad por los Consejeros Electorales Distritales para la aplicación, calificación y captura de los cuestionarios a los CAE, para evaluar el trabajo de los supervisores electorales, respecto de la coordinación y supervisión para con ellos. | La evaluación de las actividades de los SE tiene por objetivo verificar y supervisar que las actividades de supervisión, verificación y capacitación que realiza este personal se lleven a cabo con eficacia, eficiencia, oportunidad, certeza y transparencia, a través de instrumentos de evaluación cuantitativos y cualitativos. Uno de estos instrumentos es el cuestionario para evaluar la coordinación y supervisión de los SE con respecto al trabajo de los CAE. |
| Metodología propuesta para la verificación |  |  |  |
| Tipo de actividad: Gabinete - Puede solicitar al Vocal Ejecutivo, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica o Vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva, que le explique en qué consiste esta actividad para los consejeros distritales, así como la importancia de la misma. - Se sugiere acordar junto con el resto de los Consejeros Electorales Locales, así como de la Junta Local Ejecutiva, la estrategia de la entidad respecto de esta actividad, que puede consistir en, por ejemplo, recordatorio a sus homólogos distritales, sugerencias para la aplicación del cuestionario, sugerencias para la calificación de los mismos y para la adecuada captura de sus resultados. - Si lo considera adecuado, puede verificar la oportuna captura de las calificaciones en el Sistema de Evaluación de Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales. - Mediante el análisis del concentrado estatal, puede conocer las evaluaciones de los SE y realizar comparativos que permitan identificar estrategias para un adecuado trabajo de coordinación y supervisión por parte de estas figuras respecto de los CAE asignados. Así, coordinadamente con la Junta Ejecutiva Distrital, implementar lo necesario para el buen desarrollo de esta actividad. |  |  |  |
| Registro de la información y presentación del Informe |  |  |  |
| Con esta información, usted podrá elaborar los informes que considere conveniente presentar ante el Consejo Local en su sesión del 29 de abril, ya sea a través de la Comisión que trate lo relacionado a la materia de Capacitación Electoral, o mediante otro mecanismo, por lo que resulta de gran apoyo que tome nota de los siguientes aspectos sugeridos u otros que usted considere importantes o convenientes: - Describa la estrategia de la entidad para la aplicación de los cuestionarios a los CAE por parte de los Consejeros Electorales Distritales. - Describa los resultados obtenidos de la implementación de dicha estrategia. - Describa los hallazgos más importantes del análisis comparativo de los resultados de las calificaciones de los SE. - Describa las acciones emprendidas para corregir las desviaciones encontradas. - Describa las sugerencias o buenas prácticas aplicadas en el procedimiento y su impacto. Por último, es importante recordar a usted que en todo momento podrá acudir a los consejeros electorales distritales en apoyo del cumplimiento de sus tareas, lo que a su vez redundará en mantener un estrecho, constante y cordial vínculo entre el Consejo Local y Distrital y, en su caso, con el Presidente de la Comisión que trate lo relacionado a la materia de Capacitación Electoral. |  |  |  |