IV.  Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Marco Jurídico

En cumplimiento de las atribuciones señaladas en los artículos 94 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 45 del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, de las Políticas y Programas, y del Calendario Anual de Actividades para el año 2007, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral realizó las siguientes actividades en el período de julio a septiembre de 2007.

IV.1. Estadística y Documentación Electoral

IV.1.1. Cumplimiento de Políticas y Programas Generales del Instituto para el año 2007 y del Calendario Anual de Actividades 2007.

- Objetivo General.- Apoyar la integración y funcionamiento de los órganos desconcentrados de carácter permanente y temporal del Instituto; asegurar la producción y distribución oportuna de la documentación electoral autorizada, incorporando, en su caso, mejoras en su diseño; y elaborar la estadística de las elecciones federales y difundirla a los actores políticos y ciudadanos interesados.

  - Objetivo Específico.- Elaborar propuestas de mejoras sobre la funcionalidad y las estrategias de producción, almacenamiento, distribución, seguridad, control de calidad y conservación o desincorporación de documentos y materiales electorales.

En el período se programaron las actividades siguientes:

| Actividades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clave |  |  | Descripción |
| 113 | 031 | 011 | Evaluar las condiciones de habilitación y/o equipamiento en las bodegas de órganos desconcentrados para el Proceso Electoral Federal 2005-2006. a) Consultar a las instancias correspondientes sobre los recursos radicados a órganos desconcentrados para habilitar y/o equipar sus bodegas. b) Diseñar el cuestionario sobre habilitación y/o equipamiento de las bodegas, así como los usos que tienen en años no electorales y remitirlo a órganos desconcentrados. c) Recibir, sistematizar y analizar la información de los cuestionarios. d) Realizar visitas a las juntas para validar la información. e) Elaborar un catálogo de las bodegas de órganos desconcentrados que contenga tipo de equipamiento y usos adicionales del inmueble. f) Actualizar el manual de procedimientos de las bodegas de órganos desconcentrados, incluyendo los lineamientos para su conservación en años no electorales. |
| 113 | 031 | 012 | Evaluar la funcionalidad de los materiales electorales utilizados en las elecciones federales de 2006 mediante consultas a los vocales de organización y capacitación electoral. a) Diseñar los cuestionarios y remitirlos a los órganos desconcentrados para evaluar la funcionalidad de los materiales electorales. b) Recibir, sistematizar y analizar la información enviada por los órganos desconcentrados. c) Realizar visitas a los órganos desconcentrados, para validar la información recibida en los cuestionarios. d) Presentar el informe final con los resultados de la evaluación aplicada a los vocales de organización y capacitación distritales. |
| 113 | 031 | 013 | Evaluar el Programa de Distribución Nacional de la Documentación y los Materiales Electorales implementado durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006. a) Diseñar el cuestionario para la evaluación del Programa de Distribución Nacional y remitirlo a órganos desconcentrados. b) Recibir, sistematizar y analizar la información proporcionada por órganos desconcentrados. c) Realizar visitas a los órganos desconcentrados para enriquecer la información obtenida. d) Elaborar una propuesta de Programa de Distribución Nacional para 2009. |
| 113 | 031 | 026 | Evaluar la participación de las fuerzas armadas con base en el análisis de la información obtenida en las distintas etapas en que se efectuó la custodia y resguardo de la documentación y materiales electorales. |
| 113 | 031 | 027 | Evaluar la funcionalidad de las medidas de seguridad integradas a la documentación electoral utilizada en las elecciones federales de 2005-2006. |
| 113 | 031 | 030 | Evaluar el procedimiento administrativo aplicado en la adquisición de los materiales electorales en 2006. a) Evaluar la designación de las Instituciones que se encargaron de la fabricación de los materiales electorales en 2006. b) Evaluar la participación del Instituto en las visitas de inspección a las instalaciones de los participantes y proveedores de los materiales electorales. c) Revisar los contratos y bases de licitación pública, así como los anexos técnicos para la adquisición de los materiales. d) Evaluar los tiempos de producción de los materiales electorales. e) Elaborar un catálogo de empresas fabricantes de materiales electorales en elecciones federales. f) Elaborar el informe con los resultados de la evaluación al procedimiento administrativo. |
| 113 | 031 | 037 | Evaluar y actualizar los críterios de distribución de la documentación y materiales electorales a entregar a los presidentes de mesas directivas de casilla. |

  - Objetivo Específico.- Elaborar propuestas de mejora de los sistemas informáticos que se desarrollaron, para integrar y difundir los resultados de las elecciones federales 2006.

En este período no se programaron actividades

  - Objetivo Específico.- Difundir los resultados de las elecciones federales y la  participación ciudadana.

En el período se programaron las actividades siguientes:

| Actividades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clave |  |  | Descripción |
| 113 | 031 | 014 | Atender los requerimientos de información producida por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral que solicite a esta área la Unidad de Enlace de la Secretaria Ejecutiva. |
| 113 | 031 | 033 | Recibir e integrar a las bases de datos correspondientes, los resultados preliminares y los definitivos de las elecciones locales de los estados donde se hayan celebrado, así como elaborar un documento con los resultados definitivos. |

  - Objetivo Específico.- Proponer mejoras al diseño y funcionamiento de los sistemas de la RedIFE.

En el período se programó la actividad siguiente:

| Actividades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clave |  |  | Descripción |
| 113 | 031 | 031 | Analizar el tipo, relevancia y oportunidad de la información contenida en los sistemas de la RedIFE de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral que utilizaron las juntas ejecutivas locales y distritales durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006, así como el Sistema de cuestionarios. |

  - Objetivo Específico.- Consolidar una propuesta viable de voto electrónico.

En este período no se programaron actividades.

  - Objetivo Específico.- Aportar los elementos programáticos y de evaluación, en el ámbito de su responsabilidad, requeridos por las áreas competentes del Instituto.

En el período se programaron las actividades siguientes:

| Actividades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clave |  |  | Descripción |
| 113 | 031 | 018 | Participar en la elaboración del Informe del Avance Físico de Metas del Calendario Anual de Actividades para el Sistema Institucional de Información 2007, remitiendo a la Dirección de Planeación y Seguimiento: a) El informe de grado de avance respecto de las actividades del Calendario Anual 2007. b) El informe respecto del avance de metas del Calendario Anual de Actividades 2007. c) La información respecto de las actividades no consideradas en el Calendario Anual de Actividades 2007. d) Elaborar los informes trimestrales y anual correspondientes a las actividades de estadística y documentación electoral y remitirlos a la Dirección de Planeación y Seguimiento. |
| 113 | 031 | 029 | Evaluar el nivel de oportunidad en el suministro de insumos para la realización de las funciones de estadística y documentación electoral durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006. |
| 113 | 031 | 034 | Elaborar el Proyecto de Calendario Anual de Actividades 2008 del Subprograma Estadística y Documentación Electoral para oficinas centrales y órganos desconcentrados. a) Valorar las propuestas de órganos desconcentrados, remitidas por la Dirección de Operación Regional. b) Elaborar el Proyecto de Calendario Anual de Actividades 2008 de oficinas centrales y remitirlo a la Dirección de Planeación y Seguimiento. c) Elaborar el Proyecto de Calendario Anual de Actividades 2008 de órganos desconcentrados y remitirlo a la Dirección de Planeación y Seguimiento. |

IV.1.2. Cumplimiento del Calendario Anual de Actividades 2007

Durante el trimestre julio - septiembre se realizaron 13 de 13 actividades que estaban programadas a cargo de la Dirección de Estadística y Documentación Electoral:

- 113 031 011.- Se evaluaron las condiciones de habilitación y equipamiento en las bodegas de los órganos desconcentrados utilizadas durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006, considerando la información recabada a través de consultas a las instancias correspondientes sobre los recursos radicados a los órganos desconcentrados para habilitar y/o equipar sus bodegas, así como a las juntas ejecutivas locales y distritales. Con estos insumos se elaboró un catálogo de las bodegas de los órganos desconcentrados con el tipo de equipamiento y usos adicionales del inmueble, y se actualizó el manual de procedimientos de las bodegas de los órganos desconcentrados, incluyendo los lineamientos para su conservación en años no electorales.

- 113 031 012.- Se evaluó la funcionalidad de los materiales electorales utilizados en las elecciones federales de 2006, con información recabada a través de cuestionarios aplicados a las juntas ejecutivas locales y distritales. Se elaboró un informe con los resultados de la evaluación y las líneas de acción a implementar para la mejora de los materiales electorales.

- 113 031 013.- Se evaluó el Programa de Distribución Nacional de la Documentación y los Materiales Electorales implementado durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006, con información recabada a través de cuestionarios aplicados a las juntas ejecutivas locales y distritales. Se elaboró un informe con los resultados de la evaluación y un Programa Preliminar de Distribución Nacional de la Documentación y Materiales Electorales para el Proceso Electoral Federal 2008-2009.

- 113 031 026.- Se evaluó la participación de las fuerzas armadas en las distintas etapas en que se efectuó la custodia y resguardo de la documentación y los materiales electorales, con información recabada a través de cuestionarios aplicados a las juntas ejecutivas locales y distritales. Se elaboró un informe con los resultados de la evaluación y las líneas de acción a implementar para la mejora de la custodia en el Proceso Electoral Federal 2008- 2009.

- 113 031 027.- Se evaluó la funcionalidad de las medidas de seguridad integradas a la documentación electoral utilizada en las elecciones federales de 2006, con base en una consulta aplicada a los vocales de organización electoral de juntas ejecutivas distritales y de los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad llevadas a cabo por los consejos distritales. Se elaboró un informe de los resultados de la evaluación y las líneas de acción a implementar para mejorar las medidas de seguridad, y su verificación por parte de los consejos distritales para el Proceso Electoral Federal 2008-2009.

- 113 031 030.- Se evaluó el procedimiento administrativo aplicado en la adquisición de los materiales electorales en 2006, conforme al análisis de los aspectos técnicos y funcionales relativos a: a) Las visitas de inspección a las empresas candidatas para la producción de los materiales electorales en 2006; b) La documentación técnica de los participantes, contratos y bases de licitación pública, así como los anexos técnicos; c) El procedimiento administrativo para la adquisición de material electoral restante por parte del Instituto, y d) Los tiempos de producción de los materiales electorales. Se elaboró un informe de los resultados de la evaluación y las líneas de acción a implementar para mejorar el procedimiento administrativo aplicado en la adquisición de los materiales electorales para el Proceso Electoral Federal 2008-2009.

- 113 031 037.- Se evaluaron los criterios de distribución de la documentación y materiales electorales a entregar a los presidentes de mesas directivas de casilla, con base en el análisis de las consultas aplicadas a funcionarios de casilla y vocales de organización electoral de juntas ejecutivas locales y distritales. Se elaboró un informe sobre la evaluación y una propuesta de criterios de distribución de la documentación y materiales electorales que se utilizarán en el Proceso Electoral Federal 2008-2009.

- 113 031 014.- Durante el trimestre se atendieron diversos requerimientos de información producida por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, solicitados por la Unidad de Enlace. En total se proporcionaron 212 discos compactos y 2 disquetes con información de la competencia de dicha Dirección.

- 113 031 033.- Durante el trimestre se obtuvieron los resultados preliminares de las elecciones locales correspondientes a los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas; la información se integró a las bases de datos de resultados electorales locales y se elaboraron los modelos de los reportes de tablas de resultados.

- 113 031 031.- Se analizó el tipo, relevancia y oportunidad de la información contenida en los sistemas que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral implementó a través de la RedIFE, para su utilización por las juntas ejecutivas locales y distritales durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006, incluido el sistema de cuestionarios. Para cada sistema se elaboraron propuestas de mejora en los rubros señalados.

- 113 031 018.- Se elaboraron los reportes mensuales sobre el Avance Físico de Metas y la aportación al Tercer Informe Trimestral sobre la ejecución de las actividades del Calendario Anual de Actividades 2007 de la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, y se remitieron a la Dirección de Planeación y Seguimiento para su revisión, integración y remisión final.

- 113 031 029.- Se evaluó el nivel de oportunidad en el suministro de insumos  para la realización de las funciones de estadística y documentación electoral durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006, a través de cuestionarios aplicados al personal que estuvo directamente relacionado con la recepción de suministros durante el proceso electoral. Se elaboraron líneas de acción encaminadas a eficientar los trámites de abastecimiento de los insumos.

- 113 031 034.- Se elaboró el Proyecto de Calendario Anual de Actividades 2008 del Subprograma de Estadística y Documentación Electoral para oficinas centrales y órganos desconcentrados, considerando las propuestas de actividades aportadas por las juntas ejecutivas locales y distritales. El Proyecto se remitió a la Dirección de Planeación y Seguimiento para su revisión, integración y remisión final.

Ver Anexo 1.

IV.1.3. Atención de Actividades No Calendarizadas

- Elaborar un reporte de secciones con casillas básicas y contiguas, y su proyección al 2009.

- Elaborar presentación sobre la votación emitida por los mexicanos residentes en el extranjero.

- Participar en las reuniones estatales de seguimiento al Taller Nacional de Evaluación del Proceso Electoral Federal 2005-2006, en materia de Organización Electoral.

Ver Anexo 2.

IV.1.4. Coordinación de Actividades con otra Dirección Ejecutiva y/o Unidad Técnica

No se coordinaron actividades con otra Dirección Ejecutiva y/o Unidad Técnica.

Ver Anexo 3.

IV.1.5. Trabajos realizados en las comisiones en las que se actúa como Secretaría Técnica

Comisión de Organización Electoral

Sesión del 24 de septiembre de 2007.

- Documentación y materiales electorales.

- Destrucción de la documentación electoral de las elecciones federales de 2006.

- Materiales electorales proporcionados en comodato.

- Preparación del Proceso Electoral Federal 2008-2009.

- Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2008.

Ver Anexo 4.

IV.2. Control de Operación de Órganos Desconcentrados

IV.2.1. Cumplimiento de Políticas y Programas Generales del Instituto para el año 2007 y del Calendario Anual de Actividades 2007.

1)	Objetivo General.- Apoyar la integración y funcionamiento de los órganos desconcentrados de carácter permanente y temporal del Instituto; asegurar la producción y distribución oportuna de la documentación electoral autorizada, incorporando, en su caso, mejoras en su diseño; y elaborar la estadística de las elecciones federales y difundirla a los actores políticos y ciudadanos interesados.

1.1) Objetivo Específico.- Coadyuvar en la integración y funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales.

En el período se programaron las actividades siguientes:

| Actividad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clave |  |  | Descripción |
| 113 | 032 | 002 | Dar seguimiento a la celebración de sesiones de juntas ejecutivas locales y distritales; así como recabar actas, proyectos de actas y demás documentos generados en sesiones, para conocer el cumplimiento y desarrollo de las mismas. |
| 113 | 032 | 003 | Dar seguimiento a las vacantes de vocales generadas en las juntas ejecutivas locales y distritales. |
| 113 | 032 | 008 | Dar seguimiento a la actualización de los directorios de autoridades estatales, municipales y/o delegacionales, de dirigencias de los partidos políticos y de organismos electorales estatales. |
| 113 | 032 | 010 | Analizar los espacios y funcionalidad de los inmuebles ocupados por las juntas ejecutivas locales y distritales, y verificar su situación legal y contractual a fin de garantizar su ocupación para 2007. |
| 113 | 032 | 016 | Coordinar las acciones necesarias para las reuniones estatales de seguimiento al Taller Nacional de Evaluación del Proceso Electoral Federal 2005-2006 en materia de organización electoral, con la participación de funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y dar seguimiento a las visitas de supervisión que realicen las juntas ejecutivas locales a las juntas ejecutivas distritales. |
| 113 | 032 | 021 | Analizar las plantillas de personal de las juntas tipo. |
| 113 | 032 | 022 | Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Administración en la asignación y distribución de los recursos materiales y financieros, para el adecuado funcionamiento de los órganos desconcentrados. |
| 113 | 032 | 025 | Participar en los siguientes cursos de capacitación: a) Derecho Electoral. b) Capacitación y actualización en el software para el procesamiento de datos y hoja de cálculo. c) Redacción y ortografía. d) Organización, clasificación y registro de documentos institucionales. e) Metodología de la investigación político social. f) Curso de formación para el Visitador Electoral. g) Gerencia Pública. |
| 113 | 032 | 036 | Elaborar un informe sobre la integración y funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales. |

1.2) Objetivo Específico.- Garantizar que las juntas ejecutivas locales y distritales se apeguen estrictamente a los acuerdos, procedimientos y resoluciones del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, y que cumplan con su calendario anual de actividades.

En el período se programaron las actividades siguientes:

| Actividad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clave |  |  | Descripción |
| 113 | 032 | 004 | Dar seguimiento a los recursos interpuestos en contra de los actos o resoluciones de los órganos locales y distritales, en apego a las disposiciones emitidas por los órganos centrales del Instituto. |
| 113 | 032 | 009 | Dar seguimiento a la preparación, firma y ejecución de los convenios de apoyo y colaboración que se celebren entre el IFE y los órganos electorales estatales. |
| 113 | 032 | 031 | Elaborar un Proyecto de Manual para consejeros electorales locales y distritales. |

1.3) Objetivo Específico.- Garantizar la actualización permanente de datos previstos en los sistemas de información en materia de organización electoral, incorporados a la Red Nacional IFE.

En el período se programaron las actividades siguientes:

| Actividad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clave |  |  | Descripción |
| 113 | 032 | 001 | Dar seguimiento a la captura de la información en los sistemas de la RedIFE, en materia de organización electoral, que realicen las juntas ejecutivas locales y distritales, con fines de validación. |

1.4)  Objetivo Específico.- Aportar los elementos programáticos y de evaluación, en el ámbito de su responsabilidad, requeridos por las áreas competentes del Instituto.

En el período se programaron las actividades siguientes:

| Actividad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clave |  |  | Descripción |
| 113 | 032 | 007 | Informar a la Dirección de Estadística y Documentación Electoral sobre la celebración de elecciones locales y recabar los resultados preliminares y definitivos generados en estos. |
| 113 | 032 | 011 | Participar en la elaboración del Informe del Avance Físico de Metas del Calendario Anual de Actividades para el Sistema Institucional de Información 2007, remitiendo a la Dirección de Planeación y Seguimiento: a) El informe de grado de avance respecto de las actividades del Calendario Anual 2007, b) El informe respecto del avance de metas del Calendario Anual de Actividades 2007 y c) La información respecto de las actividades no consideradas en el Calendario Anual de Actividades 2007. |
| 113 | 032 | 012 | Elaborar los informes trimestrales y anual, correspondientes a las actividades de control de órganos desconcentrados y remitirlos a la Dirección de Planeación y Seguimiento. |
| 113 | 032 | 017 | Elaborar, revisar y/o actualizar manuales, instructivos, lineamientos, criterios, especificaciones, normas, procedimientos, catálogos y otros documentos en el ámbito de su competencia, e integrar, en su caso, la información específica que le sea requerida. |
| 113 | 032 | 019 | Revisar y validar el procedimiento de rasgos relevantes en la Cartografía Digitalizada durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006 en materia de organización electoral. |
| 113 | 032 | 023 | Evaluar los procedimientos de selección, capacitación y evaluación de los capacitadores-asistentes y supervisores electorales, y los mecanismos de coordinación del Manual para el reclutamiento, selección, contratación, capacitación y evaluación del desempeño de los capacitadores-asistentes electorales. |
| 113 | 032 | 026 | Evaluar los procedimientos del Proceso Electoral Federal 2005-2006 respecto de: a) Obtención, asignación, distribución y uso de lugares de uso común en los órganos desconcentrados del Instituto Federal Electoral. b) Ubicación y equipamiento de casillas. c) Instalación y funcionamiento de oficinas municipales aprobadas por el Consejo General. d) Operación de las bodegas electorales de los órganos desconcentrados. e) Registro de los representantes de partidos políticos y coaliciones ante los consejos locales y distritales así como ante mesas directivas de casilla. f) Aprobación e instalación y desarrollo de los centros de recepción y traslado. g) Entrega/recepción de la documentación y materiales electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla. h) Desarrollo de la votación durante la jornada electoral. i) Integración y remisión de los expedientes de las elecciones. |
| 113 | 032 | 029 | Elaborar el Proyecto de Calendario Anual de Actividades 2008 del Subprograma Control de Operación de Órganos Desconcentrados para oficinas centrales y órganos desconcentrados. a) Clasificar las propuestas enviadas por las juntas ejecutivas locales y distritales y remitir las correspondientes a la Dirección de Estadística y Documentación Electoral y a la Dirección de Planeación y Seguimiento. b) Elaborar el Proyecto de Calendario Anual de Actividades 2008 de oficinas centrales y remitirlo a la Dirección de Planeación y Seguimiento. c) Elaborar el Proyecto de Calendario Anual de Actividades 2008 de órganos desconcentrados, valorando las propuestas que hayan recibido de estos y remitirlo a la Dirección de Planeación y Seguimiento. |
| 113 | 032 | 034 | Evaluar el funcionamiento de las comisiones integradas por los consejeros electorales en los consejos locales y distritales, durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006. |

IV.2.2. Cumplimiento del Calendario Anual de Actividades 2007.

Durante el trimestre julio - septiembre se realizaron 22 de 22 actividades que estaban programadas a cargo de la Dirección de Operación Regional:

- 113 032 002.- En las juntas ejecutivas locales y distritales se celebraron, a nivel nacional, 996 sesiones de carácter ordinario y 79 sesiones de carácter extraordinario. De todas ellas se recabaron igual número de proyectos de actas y actas aprobadas, así como los informes y anexos que se generaron.

- 113 032 003.- Al cierre de septiembre se registraron 12 vacantes en las juntas ejecutivas locales: 1 de Vocal Ejecutivo por cambio; 3 de Vocal de Organización Electoral, por renuncia (1) y cambio (2); 4 de Vocal del Registro Federal de Electores, por promoción (2) y cambio (2); y 4 de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, por promoción (2) y cambio (2). En las juntas ejecutivas distritales se registraron 57 vacantes: 16 de Vocal Ejecutivo, por renuncia (6) y cambio (10); 16 de Vocal Secretario, por defunción (1) y cambio (15); 10 de Vocal de Organización Electoral, por renuncia (2) y cambio (8); 7 de Vocal del Registro Federal de Electores, por renuncia (3), defunción (1) y cambio (3); y 8 de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, por renuncia (2) y cambio (6).

- 113 032 008.- Se actualizó al mes de septiembre, en el ámbito de entidad federativa, 11 directorios de autoridades estatales, municipales y/o delegacionales, 17 de dirigencias de partidos políticos y 7 de organismos electorales locales.

- 113 032 010.- Se actualizó la información referente a la situación legal y contractual de los inmuebles ocupados por las juntas ejecutivas locales y distritales con información proporcionada por los órganos desconcentrados, y se elaboró el informe nacional correspondiente.

- 113 032 016.- Se coordinó y participó en 6 Reuniones Estatales de Seguimiento al Taller Nacional de Evaluación del Proceso Electoral Federal 2005 – 2006 en materia de Organización Electoral. Las reuniones se efectuaron en los estados de Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco y Veracruz con lo que se cubre al 100% los 31 estados y el Distrito Federal. Como resultado de las aportaciones vertidas por los vocales en las reuniones, se han iniciado los trabajos sobre dos cuestiones fundamentales:  la coordinación de la estructura del Instituto a nivel central, local y distrital, y la anticipación de los proyectos del Proceso Electoral para garantizar procedimientos, sistemas y documentos mejorados en su diseño y debidamente probados con tiempo suficiente antes del inicio del Proceso Electoral Federal 2008 – 2009.

- 113 032 021.- Con información proporcionada por las juntas ejecutivas locales y distritales, se elaboró un informe sobre el análisis de las plantillas de personal de las juntas tipo vigente, aprobadas por la Junta General Ejecutiva en diciembre de 2002. Los resultados develan la necesidad de actualizar la tipología, ya que con la nueva demarcación territorial de los 300 distritos electorales federales uninominales, varias entidades sufrieron modificaciones en número y límites de sus distritos. Se proponen plantillas básicas de personal para las 300 juntas distritales y 10 plantillas básicas para las 32 juntas locales.

- 113 032 022.- Se recibieron de las juntas ejecutivas distritales requerimientos de recursos financieros, los cuales se sistematizaron y turnaron a la Dirección Ejecutiva de Administración para su valoración y, en su caso, la radicación correspondiente. Los principales rubros financieros atendidos corresponden a la renta de bodegas y/o inmuebles ocupados por efectivos de las fuerzas armadas, destinados a la salvaguarda de la documentación electoral, así como para el pago de servicios.

- 113 032 025.-  Se tiene previsto que los cursos de capacitación programados inicien a partir del mes de octubre, de acuerdo a la solicitud que realizó la Dirección de Operación Regional a la Unidad de Servicios de Informática (UNICOM). En primer término se capacitará y actualizará al personal en el uso del software para el procesamiento de datos y hoja de cálculo, así como en el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en distintos niveles.

- 113 032 036.- Se identificó la problemática específica respecto de la integración y funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales y se propusieron medidas preventivas y/o correctivas para su solución. Se generaron tres informes mensuales correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre.

- 113 032 004.- Durante el trimestre no se interpusieron recursos en contra de los actos o resoluciones de los órganos locales y distritales.

- 113 032 009.- En relación con el Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto Federal Electoral y el órgano electoral de Tlaxcala, durante el trimestre se firmó el Anexo Técnico No. 3 y el Financiero. Se dio seguimiento a la ejecución de las cláusulas de los Convenios de Apoyo y Colaboración celebrados con los órganos electorales de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Respecto al Convenio de Apoyo y Colaboración a celebrarse con el órgano electoral de Sinaloa, se encuentra en proceso de revisión el Anexo Técnico relativo al padrón electoral y lista nominal para concretar la firma.

- 113 032 031.- Con información obtenida de los órganos desconcentrados y centrales del Instituto, así como de fuentes bibliográficas, se elaboró un Proyecto de Manual para consejeros electorales locales y distritales, con el propósito de ser valorado por las instancias superiores para que, en su caso, sea instrumentado en el próximo Proceso Electoral Federal 2008-2009.

- 113 032 001.- Se validó la información capturada por los órganos desconcentrados en el Sistema de Información de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, y en el Sistema de Sesiones de Junta. Los órganos desconcentrados ingresaron al cien por ciento la información programada durante el trimestre.

- 113 032 007.- Durante el trimestre se verificaron elecciones en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas para elegir Gobernador, Diputados electos por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, así como de presidentes municipales. Los resultados preliminares fueron remitidos a la Dirección de Estadística y Documentación Electoral.

- 113 032 011.- Se elaboraron los reportes mensuales sobre el Avance Físico de Metas del Calendario Anual de Actividades para el Sistema Institucional de Información 2007, correspondiente a la Dirección de Operación Regional, y se remitieron a la Dirección de Planeación y Seguimiento para su revisión, integración y remisión final.

- 113 032 012.- Se elaboró la aportación de la Dirección de Operación Regional al Tercer   Informe Trimestral de Actividades, y se remitió a la Dirección de Planeación y Seguimiento.

- 113 032 017.- Con base en un catálogo de documentos, competencia de la Dirección de Operación Regional, se realizaron trabajos de análisis para la valoración del eventual impacto de la reforma constitucional y legal sobre el contenido de los mismos.

- 113 032 019.- En coordinación con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y la Unidad de Servicios de Informática se revisó, modificó y validó el procedimiento de rasgos relevantes en la cartografía digitalizada utilizado durante el Proceso Electoral Federal 2005 – 2006 en materia de organización electoral. El nuevo procedimiento consiste en un sistema informático a través del cual las juntas ejecutivas locales y distritales mantendrán actualizados los rasgos relevantes de manera automatizada. El subsistema ya se encuentra en operación.

- 113 032 023.- En coordinación con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica se evaluaron los procedimientos de selección, capacitación y evaluación de los capacitadores-asistentes y supervisores electorales, y los mecanismos de coordinación del Manual para el reclutamiento, selección, contratación, capacitación y evaluación del desempeño de los capacitadores-asistentes electorales.

- 113 032 026.- Con base en el cronograma elaborado para evaluar los procedimientos del Proceso Electoral Federal 2005 – 2006, durante el trimestre se diseñó un cuestionario sobre lugares de uso común; 1 base de datos nacional sobre equipamiento y acondicionamiento de casillas; y 1 cuestionario y 3 formatos para recabar información sobre centros de recepción y traslado.

- 113 032 029.- Se clasificaron y analizaron las propuestas de actividades aportadas por las juntas ejecutivas locales y distritales para los tres subprogramas del Calendario Anual de Actividades 2008 y se remitieron a la Dirección de Estadística y Documentación Electoral y a la Dirección de Planeación y Seguimiento. Se elaboró el Proyecto de Calendario Anual de Actividades 2008 correspondiente al subprograma 032, tanto para oficinas centrales como para los órganos desconcentrados, y se remitió a la Dirección de Planeación y Seguimiento.

- 113 032 034.- Se evaluó el funcionamiento de las comisiones integradas por los consejeros electorales en los consejos locales y distritales durante el Proceso Electoral Federal 2005 – 2006. Se elaboró un informe que incluye aspectos tales como el grado de cumplimiento de diferentes disposiciones legales que las comisiones debieron atender en su etapa de operación; la apreciación de las juntas locales y distritales sobre los resultados alcanzados por las comisiones y la participación de los representantes de partidos políticos en las actividades desarrolladas por éstas.

Ver Anexo 1.

IV.2.3. Atención de Actividades No Calendarizadas.

- Elaborar una propuesta de subsistema de información para incorporarlo a la RedIFE.

Ver Anexo 2.

IV.2.4. Coordinación de Actividades con otra Dirección Ejecutiva y/o Unidad Técnica

- Elaborar una propuesta de subsistema de información para incorporarlo a la RedIFE.

Ver Anexo 3.

IV.2.5. Trabajos realizados en las comisiones en las que se actúa como Secretaría Técnica.

Comisión de Organización Electoral

Sesión del 24 de septiembre de 2007.

- Preparación del Proceso Electoral Federal 2008-2009.

- Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2008.

Ver Anexo 4.

IV.3. Evaluación y Estudios para la Planeación

IV.3.1 Cumplimiento de Políticas y Programas Generales del Instituto para el año 2007 y del Calendario Anual de Actividades 2007.

1)	Objetivo General.- Apoyar la integración y funcionamiento de los órganos desconcentrados de carácter permanente y temporal del Instituto; asegurar la producción y distribución oportuna de la documentación electoral autorizada, incorporando, en su caso, mejoras en su diseño; y elaborar la estadística de las elecciones federales y difundirla a los actores políticos y ciudadanos interesados.

  - Objetivo Específico.- Obtener conclusiones sobre la calidad, eficiencia y eficacia de diversos aspectos vinculados con la planeación, programación, coordinación, seguimiento y ejecución de los principales proyectos desarrollados durante el Proceso Electoral Federal 2005- 2006, en el ámbito de organización electoral.

En el período se programaron las actividades siguientes:

| Actividades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clave |  |  | Descripción |
| 113 | 033 | 010 | Participar en las reuniones estatales de seguimiento al Taller Nacional de Evaluación del Proceso Electoral Federal 2005 - 2006, en materia de organización electoral. |

  - Seleccionar, recopilar y sistematizar la información necesaria para la evaluación, así como la integración y actualización de diagnósticos en las materias socioeconómica, demográfica y de complejidad logística electoral.

En este período no se programaron actividades.

  - Realizar estudios por muestreo sobre la participación ciudadana en las elecciones federales 2006.

En este período no se programaron actividades.

  - Aportar los elementos programáticos de seguimiento y evaluación, en el ámbito de responsabilidad, requeridos por las áreas competentes del Instituto.

En el período se programaron las actividades siguientes:

| Actividades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clave |  |  | Descripción |
| 113 | 033 | 001 | Elaborar el Informe del Avance Físico de Metas del Calendario Anual de Actividades para el Sistema Institucional de Información 2007, integrando las aportaciones de las direcciones de área. a) Proporcionar a las direcciones de área el reporte mensual de las actividades del Calendario Anual 2007, así como recabar, analizar, valorar, sistematizar y dar seguimiento a la información respecto al grado de avance. b) Recabar, analizar, valorar, sistematizar y dar seguimiento a la información de las direcciones de área respecto del avance de metas del Calendario Anual de Actividades 2007. c) Recabar, analizar, valorar, sistematizar y dar seguimiento a la información de las direcciones de área respecto de las actividades no consideradas en el Calendario Anual de Actividades 2007. |
| 113 | 033 | 002 | Elaborar la aportación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los informes trimestral y anual de actividades que se rinden a la Junta General Ejecutiva, integrando los envíos de las direcciones de área. |
| 113 | 033 | 018 | Integrar y remitir el Proyecto de Calendario Anual de Actividades 2008, para oficinas centrales y órganos desconcentrados, de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. a) Valorar las propuestas de órganos desconcentrados, remitidas por la Dirección de Operación Regional. b) Elaborar la parte relativa al Subprograma de Evaluación y Estudios para la Planeación, para oficinas centrales. c) Elaborar la parte relativa al Subprograma de Evaluación y Estudios para la Planeación, para órganos desconcentrados. d) Integrar el Proyecto de Calendario Anual de Actividades 2008 de oficinas centrales, con las aportaciones remitidas por las demás direcciones de área. e) Integrar el Proyecto de Calendario Anual de Actividades 2008 de órganos desconcentrados, con la aportación de las demás direcciones de área. |

IV.3.2. Cumplimiento del Calendario Anual de Actividades 2007

Durante el trimestre julio - septiembre se realizaron 04 de 04 actividades que estaban programadas a cargo de la Dirección de Planeación y Seguimiento:

- 113 033 010.- Durante el trimestre se participó en 6 Reuniones Estatales de Seguimiento al Taller Nacional de Evaluación del Proceso Electoral Federal 2005-2006, en materia de Organización Electoral, en la que se incluye un tema competencia de la Dirección de Planeación y Seguimiento. Las reuniones se efectuaron en los estados de Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco y Veracruz con lo que se cubre al 100% los 31 estados y el Distrito Federal. Como resultado de las aportaciones vertidas por los vocales en las reuniones, se han iniciado los trabajos sobre dos cuestiones fundamentales: la coordinación de la estructura del Instituto a nivel central, local y distrital y la anticipación de los proyectos del Proceso Electoral para garantizar procedimientos, sistemas y documentos mejorados en su diseño y debidamente probados con tiempo suficiente antes del inicio del Proceso Electoral Federal 2008 – 2009.

- 113 033 001.- Se elaboró al cierre del trimestre el Informe del Avance Físico de Metas del Calendario Anual para el Sistema Institucional de Información 2007. Para tal efecto, se dió seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en cada una de las diferentes áreas que conforman la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, así como al grado de avance mensual y acumulado de todas las actividades con período de ejecución mayor a 30 días. Asimismo se llevó a cabo una revisión de las actividades no consideradas en el Calendario Anual de Actividades 2007, reportadas por las direcciones de área, considerando solamente aquellas que demandaron una importante inversión de tiempo y trabajo, excluyendo las de gestión, reuniones, envío o recepción de documentos, etc.

- 113 033 002.- Se elaboró la aportación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral al Tercer Informe Trimestral de Actividades que se rinde a la Junta General Ejecutiva. Se compilaron los soportes documentales de las actividades concluidas y se revisaron e integraron los informes de las direcciones de área.

- 113 033 018.- Se elaboró la parte relativa al Subprograma 033, a cargo de la Dirección de Planeación y Seguimiento, para el Proyecto de Calendario Anual de Actividades 2008, considerando las propuestas de los órganos desconcentrados que resultaron pertinentes. Asimismo se revisaron e integraron las aportaciones de las Direcciones de Estadística y Documentación Electoral y de Operación Regional para conformar el proyecto de Calendario Anual de Actividades 2008 de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, tanto para oficinas centrales como para órganos desconcentrados del Instituto. La versión definitiva será concluida una vez que se reciban de la Secretaría Ejecutiva los lineamientos para realizar el Calendario Anual de Actividades 2008.

Ver Anexo 1.

IV.3.3. Atención de Actividades No Calendarizadas

- Participar en el Seminario de Derecho Electoral efectuado en Colima, Colima.

- Elaborar Lineamientos para dar respuesta a las solicitudes de información en materia de transparencia y acceso a la información, por parte de las Direcciones de Área de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

- Participar en reuniones de trabajo del Proyecto IFE INTEGRA 2007 - 2015.

- Participar en reuniones de trabajo del Grupo de Coordinación Estratégica del Proceso Electoral Federal 2008 – 2009.

- Elaborar una proyección de casillas a instalar en la jornada electoral del 5 de julio de 2009.

Ver Anexo 2.

IV.3.4. Coordinación de Actividades con otra Dirección Ejecutiva y/o Unidad Técnica

No se coordinaron actividades con otra Dirección Ejecutiva y/o Unidad Técnica.

Ver Anexo 3.

IV.3.5. Trabajos realizados en las comisiones en las que se actúa como Secretaría Técnica

Comisión de Organización Electoral

Sesión del 24 de septiembre de 2007

- Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2008.

Ver Anexo 4.

Anexo 1

# Cumplimiento del Calendario Anual de Actividades 2007

Total de Actividades Programadas en el periodo que se reporta:.....................................................................................................................39

Total de Actividades Atendidas:.........................................................................................................................................................................39

El desglose de las Actividades Pendientes es el siguiente:

| Actividades |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clave | Denominación | Razón del no cumplimiento |
| No hay actividades pendientes. |  |  |

Anexo 2

# Atención de Actividades No Calendarizadas

## Subprograma: 031 Estadística y Documentación Electoral

| Denominación de la actividad | Descripción de la actividad | Objetivo específico |
| --- | --- | --- |
| Elaborar un reporte de secciones con casillas básicas y contiguas, y su proyección al 2009. | Como parte de las actividades preparatorias del Proceso Electoral Federal 2008-2009, se elaboró un reporte de secciones con casillas básicas y contiguas instaladas en el pasado Proceso Electoral Federal 2005-2006, y se realizó el cálculo de domicilios que se requerirían para no instalar más de tres casillas en un mismo domicilio en las elecciones federales de 2009. | Sin objetivo específico. |
| Elaborar presentación sobre la votación emitida por los mexicanos residentes en el extranjero. | Se elaboró la presentación de las actividades que realizó la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en torno a la votación emitida por los mexicanos residentes en el extranjero, y se expuso ante el Director Nacional del Registro Civil de Panamá. | Sin objetivo específico. |
| Participar en las reuniones estatales de seguimiento al Taller Nacional de Evaluación del Proceso Electoral Federal 2005-2006, en materia de Organización Electoral. | Se participó en 6 Reuniones Estatales de Seguimiento al Taller Nacional de Evaluación del Proceso Electoral Federal 2005-2006, en materia de Organización Electoral, con temas de la competencia de la Dirección de Estadística y Documentación Electoral. Las reuniones se efectuaron en los estados de Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco y Veracruz con lo que se cubre al 100% los 31 estados y el Distrito Federal. | Sin objetivo específico. |

# Anexo 2

# Atención de Actividades No Calendarizadas

## Subprograma: 032 Control de Operación de Órganos Desconcentrados

| Denominación de la actividad | Descripción de la actividad | Objetivo específico |
| --- | --- | --- |
| Elaborar una propuesta de subsistema de información para incorporarlo a la RedIFE. | Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Unidad de Servicios de Informática, tendientes a la conformación de un subsistema que concentre la información correspondiente a las reuniones de coordinación quincenales en las juntas ejecutivas locales y distritales, entre las áreas de capacitación y organización electoral previstas para el Proceso Electoral Federal 2008 – 2009. | Coadyuvar en la integración y funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales. |

Anexo 2

# Atención de Actividades No Calendarizadas

## Subprograma: 033 Evaluación y Estudios para la Planeación

| Denominación de la actividad | Descripción de la actividad | Objetivo específico |
| --- | --- | --- |
| Participar en el Seminario de Derecho Electoral efectuado en Colima, Colima. | Se participó como ponente en el Primer Seminario de Derecho Electoral efectuado en Colima, Colima los días 17 y 18 de agosto de 2007. El tema expuesto refirió al: Análisis de las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla. El seminario fue organizado por el Instituto Federal Electoral en coordinación con el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electoral, la Universidad y el Comité Estatal del partido Revolucionario Institucional en el estado de Colima. | Sin objetivo específico. |
| Elaborar Lineamientos para dar respuesta a las solicitudes de información en materia de transparencia y acceso a la información, por parte de las Direcciones de Área de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. | Se elaboró un documento denominado Lineamientos para dar respuesta a las solicitudes de información en materia de transparencia y acceso a la información, por parte de las Direcciones de Área de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. El objetivo es proporcionar una herramienta de fácil consulta respecto a los criterios y procedimientos a seguir en el diseño de la respuesta a la solicitud de información, así como a la homogeneización de los mismos. | Sin objetivo específico. |
| Participar en reuniones de trabajo del Proyecto IFE INTEGRA 2007 - 2015. | Durante el trimestre se participó en las siguientes reuniones: 1) Dos reuniones de trabajo con el grupo de la estrategia de Innovación Electoral y Administrativa, 2) Una reunión de trabajo de la estrategia de Planeación, Implementación, Seguimiento y Evaluación y 3) Una reunión con Coordinadores de Estrategias para integrar la cartera de Proyectos del Plan Estratégico Institucional 2007 – 2015. | Sin objetivo específico. |
| Participar en reuniones de trabajo del Grupo de Coordinación Estratégica del Proceso Electoral Federal 2008 – 2009. | Durante el trimestre se participó en dos reuniones del Grupo de Coordinación Estratégica para el Proceso Electoral Federal 2008 – 2009. Además se integró la información responsabilidad de la Dirección de Planeación y Seguimiento al formato definido por el Grupo de Coordinación Estratégica. | Sin objetivo específico. |

| Denominación de la actividad | Descripción de la actividad | Objetivo específico |
| --- | --- | --- |
| Elaborar una proyección de casillas a instalar en la jornada electoral del 5 de julio de 2009. | Se elaboró una proyección de casillas por tipo considerando los siguientes aspectos: a) casillas básicas y contiguas con base en la proyección de lista nominal a julio de 2009, con corte del Padrón Electoral al 28 de febrero de 2007, b) casillas extraordinarias con un incremento del 100% y c) casillas especiales considerando el número máximo permitido por la Ley en cada distrito electoral. | Sin objetivo específico. |

Anexo 3

# Coordinación de Actividades con otra Dirección Ejecutiva y/o Unidad Técnica

## Subprograma: 031 Estadística y Documentación Electoral

| Áreas involucradas | Objetivo específico | Actividades de coordinación | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| No se coordinaron actividades con otra Dirección Ejecutiva y/o Unidad Técnica. |  |  |  |

Anexo 3

# Coordinación de Actividades con otra Dirección Ejecutiva y/o Unidad Técnica

## Subprograma: 032 Control de Operación de Órganos Desconcentrados

| Áreas involucradas | Objetivo específico | Actividades de coordinación | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Unidad de Servicios de Informática. | Coadyuvar en la integración y funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales. | Elaborar una propuesta de subsistema de información para incorporarlo a la RedIFE. | Con el propósito de concentrar y homologar la información que se genere en las juntas ejecutivas locales y distritales con motivo de las reuniones de coordinación entre las áreas de capacitación y organización electoral durante el Proceso Electoral Federal 2008 – 2009, se llevaron a cabo reuniones con personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y la Unidad de Servicios de Informática tendientes a la conformación de un subsistema que concentre dicha información y se incorpore a la RedIFE para operar el próximo Proceso Electoral Federal. |

Anexo 3

# Coordinación de Actividades con otra Dirección Ejecutiva y/o Unidad Técnica

## Subprograma: 033 Evaluación y Estudios para la Planeación

| Áreas involucradas | Objetivo específico | Actividades de coordinación | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| No se coordinaron actividades con otra Dirección Ejecutiva y/o Unidad Técnica. |  |  |  |

Anexo 4

# Trabajos presentados en la (s) Comisión (es) en la (s) que se actúa como Secretaría Técnica

Número de sesiones de la Comisión de Organización Electoral realizadas en el periodo: 1

Sesión del 24 de septiembre de 2007.

| Temas relevantes | Resumen | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Documentación y materiales electorales. | Se diseñaron y aplicaron cuestionarios a los vocales de organización electoral de las juntas ejecutivas locales y distritales, así como a los vocales de capacitación electoral de juntas ejecutivas distritales, para evaluar la funcionalidad de la documentación y los materiales electorales utilizados durante el pasado proceso electoral federal. Una vez procesada dicha información, junto con las propuestas de mejora elaboradas por los órganos desconcentrados y la propia Dirección Ejecutiva, se presentaron líneas de acción tendientes a la elaboración de nuevos diseños de documentación y materiales electorales para el Proceso Electoral Federal 2008-2009. | Direcciones de área involucradas: Dirección de Estadística y Documentación Electoral. Sin comentarios. |
| Destrucción de la documentación electoral de las elecciones federales de 2006. | Se presentó un informe sobre la actualización de los escenarios para la destrucción de la documentación electoral de las elecciones federales de 2006, derivado de la redefinición de circunstancias tales como: - Existencia de resoluciones pendientes de resolver que impidan la destrucción de la documentación electoral, lo que obliga al Instituto a conservar los paquetes electorales por más tiempo. - La responsabilidad de la recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales de los presidentes de los consejos distritales. - Modificaciones en la logística para la destrucción, por parte de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. | Direcciones de área involucradas: Dirección de Estadística y Documentación Electoral. Sin comentarios. |
| Materiales electorales proporcionados en comodato. | Se presentó un informe sobre los materiales electorales proporcionados en comodato a diferentes instituciones, efectuados antes de 2006 y durante 2007, así como las acciones emprendidas para la recuperación de los mismos. | Direcciones de área involucradas: Dirección de Estadística y Documentación Electoral. Sin comentarios. |
| Temas relevantes | Resumen | Observaciones |
| Preparación del Proceso Electoral Federal 2008-2009. | Se presentaron informes sobre los avances en la preparación del Proceso Electoral Federal 2008-2009, en coordinación con otras áreas ejecutivas respecto a los siguientes temas: - Funcionalidad de los inmuebles de las juntas ejecutivas locales y distritales (Dirección Ejecutiva de Administración-Dirección Ejecutiva de Organización Electoral). - Actualización de los rasgos relevantes de la cartografía digitalizada (Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores-Dirección Ejecutiva de Organización Electoral). - Estrategia de capacitación y asistencia electoral (Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica-Dirección Ejecutiva de Organización Electoral). - Sistemas de la RedIFE en materia de organización electoral (Unidad de Servicios de Informática-Dirección Ejecutiva de Organización Electoral). | Direcciones de área involucradas: Dirección de Estadística y Documentación Electoral y Dirección de Operación Regional Sin comentarios. |
| Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2008. | El 16 de agosto del año en curso se envió a la Dirección Ejecutiva de Administración una propuesta del anteproyecto de presupuesto para 2008, la cual modifica la versión original presentada el 12 de julio pasado, derivado de una serie de ajustes a los techos presupuestales. Una vez aplicadas reducciones al presupuesto y cancelación de proyectos, el anteproyecto de presupuesto 2008 quedó conformado por nueve Proyectos del Proceso Electoral y un Proyecto Especial. | Direcciones de área involucradas: Dirección de Estadística y Documentación Electoral, Dirección de Operación Regional y Dirección de Planeación y Seguimiento. Sin comentarios. |