Informe que rinde la secretaria técnica, respecto de la entrega de materiales de los partidos políticos, para el periodo de precampaña federal, en las estaciones de radio y canales de televisión del país.

La etapa de precampañas federales de acuerdo con lo establecido por el Consejo General de este Instituto, comenzará el 31 de enero.

En ese sentido, como parte de los acuerdos tomados en el seno del Comité de Radio y Televisión, se estableció lo siguiente:

- El día viernes 26 de diciembre como la fecha límite para la entrega de materiales de partidos políticos  a la Dirección Ejecutiva con miras a su entrada al aire el día 31 de enero.

- El domingo 28 de diciembre, en las oficinas de la Dirección de Pautas, Producción y Distribución de Materiales, antes Radiodifusión, se entregaron a los enviados de las Juntas Locales Ejecutivas de todo el país, (con excepción del DF y de Querétaro a quienes se les entregó el 29 de diciembre) los oficios de notificación, las pautas y los materiales de radio y televisión de los partidos políticos y del Instituto Federal Electoral para su oportuna distribución a los medios de comunicación de las respectivas entidades federativas.

- Entre el 29 de diciembre de 2008 y el 4 de enero de 2009, las Juntas Locales Ejecutivas realizaron la notificación y entrega de materiales a las emisoras de radio y televisión de sus respectivas entidades. Por su parte, entre el 2 y 3 de enero la DEPPP realizó la notificación y entrega de materiales a las empresas Televisa y TV Azteca.

Con base en lo anterior, a continuación se presentan tres cuadros con las fechas de entrega de materiales por parte de los partidos políticos y de la entrega a los medios de comunicación de las entidades federativas:

Cuadro 1.

Entrega de materiales por parte de los partidos políticos a la DEPPP y distribución a los medios de comunicación:

| PARTIDO | ENTREGA A LA DEPPP | FECHA PROMEDIO DE ENTREGA A MEDIOS LOCALES |
| --- | --- | --- |
| PAN | 23/12/2008 | 2/01/09 |
| PRI | 26/12/2008 * | PENDIENTE |
| PRD | 19/12/2008 | 2/01/09 |
| PT | 22/12/2008 | 2/01/09 |
| PVEM | 19/12/2008 | 2/01/09 |
| CONV | 23/12/2008 | 2/01/09 |
| PSD | 26/12/2008 | 2/01/09 |
| PNA | 16/12/2008 | 2/01/09 |

* No acreditó el control de calidad.

Cuadro 2.

Entrega de materiales a Televisa y TV Azteca por parte de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos:

| PARTIDO | FECHA DE ENTREGA A TELEVISA | FECHA DE ENTREGA A TV AZTECA |
| --- | --- | --- |
| PAN | 02/01/09 | 02/01/09 |
| PRI | PENDIENTE | PENDIENTE |
| PRD | 02/01/09 | 02/01/09 |
| PT | 02/01/09 | 02/01/09 |
| PVEM | 02/01/09 | 02/01/09 |
| CONV | 02/01/09 | 02/01/09 |
| PSD | 02/01/09 | 02/01/09 |
| PNA | 02/01/09 | 02/01/09 |

Reportes enviados por las Juntas Locales Ejecutivas

Como parte de las actividades de seguimiento a la distribución de materiales, se les pidió a los vocales ejecutivos delas Juntas Locales Ejecutivas que informaran a la Dirección Ejecutiva sobre la conclusión de la entrega de las notificaciones a los medios de comunicación, con el propósito de atender lo más pronto posible cualquier eventualidad que se presentase.  De esta manera, de los 32 vocales ejecutivos locales se recibió información de que habían concluido sin mayor inconveniente la notificación de pautas y entrega de materiales correspondientes a sus entidades a más tardar el viernes 2 de enero de 2008.

Inconsistencias detectadas:

Baja California y Chiapas

La Junta Local Ejecutiva en el estado de Baja California informó que en el domicilio de la emisora XHSFP-FM, 93.9 Mhz., no hay personal ya que programan por largos periodos debido a que es una emisora que transmite únicamente música sin cortes ni promocionales.

Chiapas

La Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas informó que no existe domicilio oficial ni representante legal de la emisora XHTX-TV, Canal 8 (-), por lo que no les fue posible realizar la notificación.

En ambos casos se revisaron los documentos enviados por la COFETEL y se encontraron domicilios en el Distrito Federal, por lo que se está en proceso de realizar las notificaciones respectivas desde oficina centrales.  En caso de que dichas direcciones sean erróneas y/o inexistentes, la estrategia será elaborar un oficio dirigido a la COFETEL para solicitar que nos proporcionen los datos de contacto registrados en dicha dependencia, o bien conocer las posibles causas por las cuales no se les localiza.

Emisoras que solicitan ajustes a su pauta de transmisiones debido a que su horario de transmisión es menor a 18 horas

Con corte al viernes 9 de enero de 2009 se han recibido 5 comunicaciones de emisoras de radio y 4 de televisión solicitando el ajuste a sus pautas de transmisión para el periodo de precampaña, debido a que el horario de estas emisoras es menor a 18 horas.

En el caso de las emisoras que transmiten 16 ó 17 horas, el ajuste se está realizando de conformidad con el art. 55, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (3 minutos por hora); por lo que respecta a las emisoras que transmiten 15 horas o menos, la Dirección de Análisis e Integración de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos está llevando a cabo el estudio jurídico correspondiente para determinar en su caso, los criterios con los que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos ajustará dichas pautas.

Estas emisoras son  las siguientes:

RADIO: XEWL-AM (Tamps.), XEGNK-AM (Tamps.), XESW-AM (Chihuahua), XEJF-AM (Veracruz) y XEJTF-AM (Jalisco).

TELEVISIÓN: XHAMO-TV Canal 11 (Colima), XHPTP-TV Canal 12 (México); XHTLX-TV Canal 5 (Tlaxcala), XHAI-TV Canal 9 y XHFM-TV Canal 2 (Veracruz).