| FECHA Y TIPO DE SESIÓN | ORIGEN | ASUNTO / COMPROMISO | ÁREA(S) RESPONSABLE(S) | SEGUIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 de febrero de 2009, QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA | Punto 9. Informe que presenta la Secretaría Técnica, respecto del estado de notificaciones y requerimientos. | Informes posteriores se presentarán en el formato aprobado por el Comité. Se debe tener una estrategia para la reposición y se debe programar una visita al Cenacom. | DEPPP | Parcialmente cumplido. La visita al CENACOM se llevó a cabo el pasado 5 de marzo. El Modelo de Reposición de Promocionales de los Partidos Políticos se presentó en la Décima y en la Décima Sexta Sesiones Extraordinarias del Comité, celebradas el 17 de marzo y el 27 de abril de 2009, respectivamente; sin embargo, el Modelo no fue aprobado, por lo que su discusión se pospuso para una sesión posterior. |
| 26 de febrero de 2009 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA. | Punto 5 del orden del día. Informe que rinde el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, respecto del seguimiento presupuestal y administrativo del Sistema Integral de Administración de Tiempos del Estado (SIATE). | El representante del PRD, solicitó la modificación inmediata del RART en los temas referentes a: TV restringida y envío de materiales vía satélite. | Dirección de Análisis e Integración | Pendiente. Aún está pendiente la modificación del RART. |
| 23 de marzo de 2009 DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA | Punto 11 del orden del día. Informe que presenta la Secretaría Técnica del Comité, respecto de los ajustes al Catálogo de estaciones de radio y televisión que se ven y se escuchan en todo el país, conforme a los criterios de bloquedoras o no, si se encuentran en operación o en prórroga de instalación, etc. | El Consejero Electoral Marco Antonio Gómez solicitó que el software de los mapas de cobertura se registrara ante Derechos de Autor. | DEPPP | Pendiente. Se está llevando a cabo el trámite correspondiente. |

| 26 de marzo de 2009, SEGUNDA SESIÓN ORDIN ARIA | Punto 3 del orden del día. Informe que rinde el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, respecto del seguimiento presupuestal y administrativo del Sistema Integral de Administración de Tiempos del Estado (SIATE). | Se solicitó presentar un informe en Consejo General sobre los monitoreos de Nayarit, Guerrero, Coahuila e Hidalgo. | DEPPP | Pendiente. Se programará para una sesión posterior del Consejo General. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se solicitó un calendario actualizado de la entrada en operación de los CEVEMS. | Dirección de Verificación y Monitoreo | Cumplido. Se presentó en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el 30 de abril de 2009. |
|  |  | El Consejero Alfredo Figueroa, solicitó un informe sobre el cumplimiento en el tiempo de las intercampañas. | Dirección de Verificación y Monitoreo | Pendiente. Se presentará en la Cuarta Sesión Extraordinaria del CRT. |
|  |  | El Consejero Francisco Guerrero, solicitó se presentara al Comité el análisis del Grupo Parametria, de los 16 grupos de enfoque. | Secretaría Ejecutiva | Pendiente. |
|  |  | El representante del Partido Convergencia, señaló que en el Informe no se establece el número de promocionales distribuidos de la coalición Salvemos México. Asimismo, solicitó conocer el universo de todos los incumplimientos, así como de las reposiciones de promocionales. | Dirección de Verificación y Monitoreo | Pendiente. Se presentará una vez que el Subsistema de Verificación y Monitoreo se encuentre operando al 100 por ciento. |
| 27 de abril de 2009, DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA | PUNTO 5.- Presentación por parte del Secretario Técnico del Comité del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueban los lineamientos para la reprogramación y la reposición de los promocionales y programas de los partidos políticos y autoridades electorales en emisoras de radio y televisión. | Se preparará una nueva versión del proyecto que se discutirá y se platicará en lo bilateral, sin traerlo al Comité de Radio y Televisión, a menos que haya plenas condiciones de consenso. | Dirección de Análisis e Integración | Pendiente. En la siguiente sesión del Comité se informará sobre este punto. |
|  | PUNTO 7.- Informe que presenta el Secretario Técnico del Comité, respecto del ajuste de pautas de transmisión en radio y televisión para las campañas del proceso electoral local del estado de Sonora. | Se enviarán las pautas elaboradas con base en el modelo aprobado, sin modificaciones, ni elementos compensatorios, como fue propuesto e informado. | Dirección de Pautado, Producción y Distribución | Cumplido. Las pautas fueron remitidas a los concesionarios y permisionarios que cubren el proceso electoral local. |
|  |  | El Consejero Arturo Sánchez, solicitó una copia de las pautas que se enviaron para la campaña, no las del acuerdo. |  | Cumplido. El pasado 29 de abril, se entregó copia a los integrantes del Comité de las pautas originalmente notificadas a los concesionarios y permisionarios que cubren el proceso electoral local en Sonora |
| 30 de abril de 2009, TERCERA SESIÓN ORDINARIA | Punto 5.- Informe que rinde el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, respecto del seguimiento presupuestal y administrativo del Sistema Integral de Administración de Tiempos del Estado (SIATE). a) Comentarios sobre la incidencia de los mensajes en materia de salud del gobierno federal en las pautas de los promocionales de los partidos políticos. b) Informe sobre las consultas formuladas por Televisa y TV Azteca, respecto del tema de los bloqueos a nivel nacional. | Solicitudes del Consejero Electoral, Maestro Arturo Sánchez: 1. El Manual de Organización y el Manual de Procedimientos de cada uno de los Subsistemas del SIATE. 2. Información sobre la consulta y/o uso por parte de los radiodifusores del sistema en Internet por el cual se pueden bajar los programas de los partidos políticos. 3. La lista de los 25 CEVEMS que no están operando. 4. Medidas que está tomando la DEPPP sobre el envío de grabaciones de noticiarios a la UNAM. 5. El listado de estaciones que se verían beneficiados con la transmisión satelital. 6. Listado de estaciones que va a grabar cada CEVEM. | Dirección de Verificación y Monitoreo y Dirección de Pautado, Producción y Distribución. | Parcialmente Cumplido. Sólo se ha enviado la información relativa a la consulta y/o uso por parte de los radiodifusores del sistema en Internet por el cual se pueden bajar los programas de los partidos políticos. El resto de la información solicitada se presentará en la siguiente sesión del Comité. |
|  |  | Solicitudes del Consejero Electoral, Licenciado Marco Antonio Gómez: 1. Acciones que se están tomando con relación a la UNAM y el monitoreo de noticiarios derivadas de la situación de contingencia. | DEPPP | Pendiente. En la siguiente sesión del Comité se informará sobre este punto. |
|  |  | Solicitudes del representante del PRD: 1. Preguntó sobre la instalación de equipos receptores en concesionarios y permisionarios y avances en la materia sobre los acuerdos con la CIRT. 2. Solicitó informes de verificación de las elecciones locales y programar la entrega de los informes de verificación sobre las campañas federales y de los sistemas de consulta. 3. Preguntó sobre la modificación al Reglamento. 4. Solicitó un copia de las comunicaciones de Televisa y TV Azteca. | Dirección de Análisis e Integración, Dirección de Verificación y Monitoreo y Dirección de Pautado, Producción y Distribución. | Pendiente. El informe del monitoreo de campañas se presentará en la siguiente sesión del Comité. |
|  |  | Solicitudes del representante del PAN: 1. Consideró la urgencia de modificar el Reglamento. 2. Preguntó si los CEVEM están ya en condiciones, además de grabar, de dar reporte automatizado o no y cuándo. | Dirección de Análisis e Integración y Dirección de Verificación y Monitoreo. | Pendiente. El informe relacionado con los CEVEMS se presentará en la siguiente sesión del Comité. |
|  |  | El representante de Convergencia, solicitó, con relación a los tiempos solicitados por el gobierno federal y la posible afectación en la pauta de los promocionales de los partidos políticos, que en la medida de lo posible, los tiempos que correspondan a los partidos políticos se vayan disminuyendo de manera proporcional. |  | Pendiente. El informe se presentará en la siguiente sesión del Comité. |