## CRONOGRAMA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN
Cronograma para elaborar las pautas del periodo no electoral, para la transmisión de los mensajes de veinte segundos y, en su caso, de los programas de 5 minutos a que tienen derecho los Partidos Políticos Nacionales, conforme a lo establecido en el artículo 41, base III, apartado A, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TEMAS | MAYO | [16 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
INICIO DE TRANSMISIONES
Presentación ante el Comité de Radio y Televisión y aprobación, en su caso, del cronograma de actividades al Comité de Radio y Televisión
Presentación ante el Comité de Radio y televisión y aprobación, en su caso, de las pautas modelo por tipo de medio para la transmisión de programas de cinco minutos y promocionales de 20 segundos (radio y televisión)
Sorteo para determinar el orden secuencial de las transmisiones de los promocionales de 20 segundos y programas de cinco minutos por partido político
Observaciones y comentarios por parte de los miembros del Comité, en su caso, acerca de los modelos de pautas presentadas para las adecuaciones correspondientes
En su caso, presentación de modelos de pautas con las adecuaciones solicitadas
Entrega del plan de medios con días y horarios de transmisión de programas de cinco minutos
Elaboración de las pautas de programas de cinco minutos y promocionales de 20 segundos por emisora y entidad federativa
Presentación ante el Comité de Radio y Televisión y aprobación, en su caso, y entrega de las pautas específicas de promocionales de 20 segundos y programas de cinco minutos
Elaboración de oficios de notificación de pautas y materiales
Fecha Envío de pautas, oficios de notificación y materiales a difundir a las Juntas Locales Ejecutivas
Fecha límite para entregar oficios de notificación, pautas y materiales a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión del país.
Fecha límite para entregar oficios de notificación, pautas y materiales a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión del país.
Fecha límite de entrega de los masters de cinco minutos y promocionales de 20 segundos por parte de los partidos políticos y de masters de 30 segundos de las autoridades electorales para su dictaminación para las primeras transmisiones de los partidos que hayan obtenido el lugar 1 y 2 del sorteo
Fecha límite para proporcionar el dictamen técnico de los materiales recibidos
Fecha límite para la entrega de masters corregidos, en su caso, de radio y televisión para su ingesta
Fecha limite para la ingesta de materiales de radio y tv