## ENT. PROMOS SAL. AIRE JAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS. SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN
FECHAS PARA LA ENTREGA DE MATERIALES (PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS EN EL ESTADO DE JALISCO)
No. | PERIODO PARA LA ENTREGA DE MATERIAL POR PARTE DEL IFE | DÍAS DEL PROCESO
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Entrega de copiado por parte del partido político y/o autoridad electoral. | bar: DÍAS DEL PROCESO 0
2 | Copiado D3, empaquetado del material para DHL, y elaboración de oficios. | bar: DÍAS DEL PROCESO 0 to DÍAS DEL PROCESO 3
3 | Traslado DHL a las Juntas Locales del IFE. | bar: DÍAS DEL PROCESO 3 to DÍAS DEL PROCESO 5
4 | Para que la Junta Local entregue a las diferentes estaciones de radio y canales de televisión y contar con los acuses respectivos con cinco días hábiles al inicio de transmisiones. | bar: DÍAS DEL PROCESO 5 to DÍAS DEL PROCESO 8
5 | Inicio de transmisiones conforme a los 5 días hábiles. | bar: DÍAS DEL PROCESO 15 to DÍAS DEL PROCESO 16
16 DÍAS NATURALES (MÁXIMO)
No. | ACTIVIDAD | DÍAS DEL PROCESO 0: FEBRERO; DÍAS DEL PROCESO 12: MARZO | [26 empty] | ABRIL
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Entrega del copiado por parte de los actores políticos (partidos políticos y/o autoridades electorales).
2 | Entrada al aire en los medios de comunicación.
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | MARZO | [27 empty] | ABRIL

## Jalisco
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS. SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN
FECHAS PARA LA ENTREGA DE MATERIALES (PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS EN EL ESTADO DE JALISCO)
No. | ACTIVIDAD | FEBRERO | [11 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Aprobación por parte del CRT de la propuesta de pauta de campaña enviada por el Instituto Electoral de la entidad federativa. | bar: FEBRERO 26
2 | Fecha límite para la remisión de las pautas de campaña a los concesionarios y permisionarios de la entidad federativa. | bar: MARZO 6
3 | Fecha límite para la dictaminación y entrega de copiado de los materiales de las precampañas para que se transmitan al menos el 2 de marzo. | bar: MAYO 19 to JULIO 1
4 | Última fecha de transmisión al aire de precampañas. | bar: MARZO 2; JULIO 1
5 | Fecha límite para la entrega de materiales por parte de los actores políticos, para que se transmitan a partir del 3 de mayo día en el que inician las campañas. | bar: ABRIL 18; JUNIO 23
6 | Inicio de la transmisión de las campañas locales en la entidad federativa. | bar: MAYO 3; MAYO 19 to JULIO 1
sábado y domingo
Precampañas
Campañas
Fecha límite fuera de tiempo