REPORTE SOBRE EL DESARROLLO DEL SISTEMAS DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS GENERALES Y ANTE CASILLA PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009

JULIO DE 2009

INFORME SOBRE EL SISTEMA DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y GENERALES ANTE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS Y GENERALES.

Para realizar las modificaciones correspondientes al Sistema de Representantes de Partidos Políticos Ante Mesas Directivas de Casilla y Generales, se transitó por una evaluación a la versión utilizada en el proceso electoral federal de 2005-2006,  de esa evaluación surgieron los requerimientos para la nueva versión del sistema, cada uno de los requerimientos fueron entregados a la UNICOM a principios del mes de octubre del 2008, con ellos se inició el desarrollo del sistema en su versión 2008-2009.

Después de haber recibido la lista de requerimientos, la UNICOM envió una propuesta de cronograma para el desahogo de actividades relativas a la nueva versión del sistema.

El cronograma incluyó las siguientes tareas:

| ACTIVIDAD | FECHA | ÁREA RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| Evaluación de la primera versión del Sistema | Del 24 al 26 de febrero de 2009 | DEDE |
| Realización del plan de capacitación | Del 12 al 18 de febrero de 2009 | UNICOM-DEOE |
| Generación de los materiales didácticos | Del 24 de febrero al 25 de marzo de 2009 | UNICOM-DEOE |
| Ajustes y correcciones al sistema después de evaluación | Del 27 de febrero al 4 de marzo de 2009 | UNICOM |
| Liberación del Sistema al área usuaria | Del 5 al 6 de marzo de 2009 | UNICOM |
| Capacitación a Usuarios del Sistema | Del 12 de febrero al 25 de marzo de 2009 | UNICOM-DEOE |
| Preparación de la prueba y ejercicios | Del 12 al 18 de marzo de 2009 | UNICOM-DEOE |
| Ejercicios en el Sistema | 26 de marzo de 2009 | UNICOM-DEOE-JE |
| Pruebas en el Sistema | 27 de marzo de 2009 | UNICOM-DEOE-JE |
| Evaluación de ejercicios y prueba | 31 de marzo de 2008 | UNICOM-DEOE |
| Liberación del Sistema en ambiente de producción | 3 de abril de 2008 | UNICOM-DEOE |

Basados en la calendarización de actividades, en febrero de 2008, la UNICOM entregó la primera versión del sistema para que la Dirección de Estadística y Documentación Electoral realizara observaciones al funcionamiento del mismo en cada uno de los módulos que lo integran.

Terminada la revisión del sistema se emitieron observaciones a su funcionamiento y se enviaron a la UNICOM en los primeros días del mes de marzo, el listados de observaciones se envió para cada uno de los apartados que lo componen.

Asimismo, se probó la nueva versión del Subsistema de Representantes de Partidos Políticos que se entrega para el registro de aquellos que participarán ante las mesas directivas de casilla.

Para este proceso la nueva versión del Subsistema se pudo descargar de la página de Intranet del Instituto, con la posibilidad de grabarse en disco compacto o en memoria USB.

La revisión de operación y funcionamiento de la nueva propuesta de Sistema en su ámbito distrital, consistió en establecer un sitio de prueba en la Intranet que simuló el acceso al distrito 01 del estado de Zacatecas, se capturó información ficticia para revisar la coincidencia de datos contra la información presentada en los reportes de salida. Asimismo, se revisó la correcta aplicación de los requerimientos hechos a la UNICOM en cada uno de los módulos del sistema.

En el caso de la versión de Junta Local, se habilitó otro sitio que simuló al estado de Zacatecas, en esta entidad federativa se consolidó la información capturada en el distrito 01 para verificar la coincidencia de los datos.

En la versión de Oficinas Centrales se realizó la consolidación nacional de información para verificar la coincidencia entre los datos capturados en el distrito de prueba y lo presentado en los reportes de entidad federativa y los nacionales.

Una vez revisadas las diferentes versiones del Sistema, se inició, el 20 de marzo, la capacitación sobre el funcionamiento del mismo, concluyendo el día 27 del mismo mes. A la par de esta actividad, se elaboraron los lineamientos utilizados en los ejercicios y prueba del sistema. La primera actividad realizada por las juntas ejecutivas locales y distritales fue una prueba de acceso al sistema antes de efectuar las actividades relativas a los ejercicios y pruebas.

Los ejercicios del Sistema a nivel nacional, se llevaron a cabo el día 30 de marzo de 2009 en un horario de 10:00 a 18:00 horas, mientras que la prueba se efectuó 31 de marzo con el mismo horario usado en los ejercicios. Para la realización de estas actividades se emitió la circular No. DEOE/UNICOM/004/2009  con fecha 19 de marzo de 2009.

El total de juntas que realizaron los ejercicios fue de 261, el total de juntas que participaron en la prueba nacional fue de 286.

Terminada la actividad de ejercicios y prueba, se analizó la información enviada por cada junta distrital con respecto a la forma en que funcionó el sistema, la información fue captada por medio de un cuestionario que cada distrito contestó después de su ejercicio.

El 20 de abril se informó a los órganos desconcentrados del Instituto, la liberación del Sistema de Representantes de Partidos Políticos mediante una circular dirigida a las juntas ejecutivas locales.

Asimismo, se enviaron por correo electrónico y a los servidores de las 300 juntas ejecutivas distritales del país, los formatos de nombramientos de acreditación de representantes generales y ante mesas directivas de casillas de los partidos políticos.

El Sistema de Representantes de Partidos Políticos sufrió modificaciones en su estructura ya que se solicitó a la UNICOM la incorporación de un nuevo módulo. El módulo que se adicionó fue el de “Registro de Representantes de Partidos Políticos para Mesas de Recuento”.

La incorporación de este módulo se motivó por el cambio legal que permite armar grupos de recuento, no solo de forma total sino también parcial, por lo que cada partido político tiene el derecho de registrar a sus representantes para los grupos de recuento.

Este sistema tuvo una gran actividad entre la noche de la jornada y el día del cómputo distrital ya que se registraron representantes de partidos políticos que participaron en los grupos de recuento.

Se anexa la siguiente información:

- Requerimientos de modificación para el Sistema de Representantes de Partidos políticos.

- Lineamientos para los ejercicios y prueba del Sistema de Representantes de Partidos políticos.

- Cuestionarios para reportar la realización de los ejercicios y prueba del sistema.

- Archivo de la información obtenida de los cuestionarios contestados por los órganos desconcentrados sobre el Sistema de Representantes de Partidos políticos.