COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL

Programa de Trabajo para el Proceso Electoral Federal 2008-2009

Sesión Extraordinaria, 21 de Octubre de 2008

# contexto

El Proceso Electoral Federal 2008-2009  es el séptimo desafío en los 18 años de existencia del Instituto Federal Electoral (ife). Al igual que los anteriores, representa la responsabilidad de garantizar a la ciudadanía mexicana el derecho a elegir democráticamente a sus representantes.  Sin menoscabo de lo anterior, el proceso en marcha es diferente por al menos tres razones: una, porque habrá de desarrollarse en el contexto de un régimen político alta y crecientemente competitivo; dos, porque es el inmediato posterior a las elecciones de 2006; y tres, porque, a través de las facultades introducidas por la reforma de 2007, implican la implementación del nuevo modelo de competencia y de comunicación política.

En tales circunstancias, la organización del proceso electoral 2008-2009 significa para nuestra joven democracia tres retos ineludibles: la consolidación democrática, en un contexto de pluralidad y competitividad; la consolidación del IFE como organismo autónomo, confiable para todos e imparcial, en el contexto de las tendencias de politización de la agenda electoral; y la consolidación de un nuevo modelo de competencia y de comunicación político-electoral, en un contexto de exigencias crecientes de eficacia operativa y técnica, austeridad y transparencia, pero también de un preocupante descenso en la participación electoral.

# Misión de la comisión

Contribuir con las áreas ejecutivas de la institución, vía la provisión de una organización comicial ejemplar, al fortalecimiento de la autonomía y la confianza institucionales, la legitimidad de la representación política, la construcción de una ciudadanía más involucrada con los asuntos públicos de la comunidad política y más competente para participar; y, enfáticamente, al  fortalecimiento de la institucionalidad democrática; orientaciones de acción cuya materialización depende de que las actividades relativas a la organización comicial y a la capacitación y la cultura cívicas se desarrollen y sean supervisadas tal como se encuentra previsto en los instrumentos institucionales aplicables.

# Visión de la comisión

Constituirse en un espacio institucional, abierto, deliberativo, propositivo y consensual en el que se construyas y desahoguen sus atribuciones y objetivos propios, que en todo momento sea ejemplo de apertura, crítica, pluralidad y compromiso con el arribo a consensos fundados en las mejores razones y argumentos; de tal forma que la supervisión y desarrollo de las actividades realizadas por las áreas ejecutivas responsables  de la organización comicial y la capacitación electoral y educación cívica se den en un contexto inmejorable de coordinación, eficacia, eficiencia, transparencia y calidad.

# FUNDAMENTO LEGAL

La Comisión de Capacitación y Organización Electoral se instituye de conformidad con los artículos 105, párrafo 1, incisos a) y g), y 116, párrafo 2 y 3, y 118, párrafo 1 inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), y de los artículos 7, párrafos 1 y 2, y artículo 8, párrafo 1, inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral (IFE), así como del Acuerdo del Consejo General, de fecha 3 de octubre de 2008, mediante el que se aprobó la integración de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral conformada a partir de esa fecha por los Consejeros Electorales  Arturo Sánchez Gutiérrez, Alfredo Figueroa Fernández y,  en calidad de Presidente, Marco Antonio Baños Martínez, esta Comisión presenta al Consejo General su Programa de Trabajo para el Proceso Electoral Federal 2008-2009.

# marco institucional

El programa de trabajo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral se rige por  las políticas y programas generales del Instituto para el año 2008 y 2009, el Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009 y el Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009, aprobados por el Consejo General el 29 de septiembre de 2008. De igual modo, encuadra en lo estipulado en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral Federal 2008-2009, aprobada por el Consejo General el 3 de octubre de 2008; por el Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010, aprobado por el Consejo General el 16 de diciembre de 2004.

El programa de trabajo 2008-2009 de la Comisión está orientado a garantizar el cumplimiento cabal y eficiente de las actividades del Proceso Electoral Federal 2008-2009 en materia de capacitación y organización electoral, educación cívica, promoción de la participación ciudadana y del voto durante la Jornada Electoral. La Comisión, en su ámbito de competencia, realizará actividades de supervisión necesarias para verificar que las acciones que lleven a cabo durante el Proceso Electoral 2008-2009 la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009 den cumplimiento en tiempo y forma a las directrices institucionalmente fijadas.

# Objetivo General

Dar seguimiento a los trabajos a ser ejecutados por las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECyEC) y de Organización Electoral (DEOE) como parte de la instrumentación del Plan Integral del Proceso Electoral Federal y del Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009. Asimismo, se propone dar seguimiento a los proyectos del Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010, con particular énfasis en los relativos a la promoción de la participación ciudadana y del voto libre, secreto e informado.

# Objetivos Específicos

- Vigilar que la DEO y la  DECyEC  cumplan con los objetivos, metas e indicadores de actuación previstos en las políticas y programas 2008 y 2009 y el Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009 y el Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009.

- Supervisar y promover que las juntas y consejos locales y distritales reciban los recursos necesarios para la organización del Proceso Electoral Federal 2008-2009 y el ejercicio de sus atribuciones de manera eficiente, oportuna y transparente.

- Aprobar, supervisar y evaluar integralmente, de acuerdo con el procedimiento establecido en el COFIPE, la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral Federal 2008-2009 y los acuerdos que el Consejo General apruebe,   la estrategia y las actividades relativas a la capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla, poniendo especial énfasis en la verificación del cumplimiento del procedimiento para la determinación de los lugares para la ubicación de casillas y en la aplicación de los mecanismos de contratación de supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales.

- Impulsar que la documentación y los materiales electorales se fabriquen bajo altos estándares de calidad y seguridad, se resguarden y distribuyan bajo las más altas condiciones de seguridad y vigilancia, a fin de que garanticen la emisión del sufragio, aseguren la secrecía del voto y brinden certeza a los actores políticos y a los ciudadanos

- Asegurar la adopción de medidas técnicas, prototipos y contenidos de los materiales de apoyo que faciliten la emisión del voto de los débiles visuales e invidentes por sí mismos, así como de lineamientos para facilitar el acceso a las casillas y la emisión del voto a personas con capacidades diferentes y adultos mayores.

- Vigilar que los sistemas informáticos de la RedIFE en materia de organización electoral funcionen de manera adecuada y oportuna e impulsar el uso de los mismos para facilitar las tareas de envío y recepción de información.

- Procurar que el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 2009 proporcione información suficiente y oportuna sobre el desarrollo de los comicios e impulsar medidas que permitan que los actores políticos y los ciudadanos puedan vigilar y observar el desarrollo del proceso electoral federal en todo momento.

- Supervisar el cumplimiento de las bases y criterios por los que se podrá invitar a los visitantes extranjeros al desarrollo del proceso electoral federal 2008-2009.

- Verificar que el diseño, instrumentación y evaluación de los programas y estrategias de educación cívica, así como las acciones y proyectos que realicen en la materia la Dirección Ejecutiva del ramo y los órganos desconcentrados del Instituto, cumplan con los criterios y objetivos definidos en el Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010, poniendo especial énfasis en promover la participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad.

- Impulsar la colaboración interinstitucional con autoridades públicas federales, estatales y municipales, institutos electorales locales, actores del sistema educativo nacional y organismos de la sociedad civil para fortalecer el desarrollo de la educación cívica y la difusión de la cultura democrática.

- Supervisar la producción de los materiales didácticos para la capacitación electoral, la promoción del voto informado, razonado, libre y secreto, así como su distribución a los públicos objetivo.

- Verificar la producción eficiente, eficaz y transparente de las campañas institucionales y programas de divulgación, con contenidos que favorezcan la imagen institucional y contribuyan de manera adecuada al cumplimiento de los objetivos institucionales en materia de formación ciudadana, promoción del ejercicio de los derechos y obligaciones político electorales, difusión de la cultura democrática, promoción de la participación ciudadana así como del registro y actualización del padrón electoral.

- Coadyuvar a la promoción de la cultura de la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas como elementos sustantivos para posibilitar la participación ciudadana.

- Propiciar que los consejos distritales cuenten con todos los elementos para llevar a cabo las sesiones de cómputo distrital, y que la información sobre el desarrollo y los resultados de las sesiones fluya de manera continua a los consejos locales y al Consejo General.

- Contribuir a la vinculación de las acciones de las áreas ejecutivas del Instituto, en todos sus ámbitos y al desarrollo y uso de instrumentos comunes para optimizar la eficiencia institucional.

- Garantizar la difusión de los resultados electorales y de la Estadística de las Elecciones Federales 2009.

# CALENDARIO DE SESIONES

Sesiones Ordinarias, 2008-2009

| Mes | Día |
| --- | --- |
| Noviembre | Martes 11 |
| Diciembre | Martes 9 |
| Enero | Martes 13 |
| Febrero | Martes 10 |
| Marzo | Martes 10 |
| Abril | Martes 14 |
| Mayo | Martes 12 |
| Junio | Martes 9 |
| Julio | Martes 14 |
| Agosto | Martes 11 |

# Apéndice

A continuación se presenta una tabla integrada por 10 columnas, que indica sintéticamente el accionar básico de la Comisión. La primera enuncia  consecutivamente el número de la actividad; la segunda describe cada una de las 77 actividades contempladas; la tercera señala la el área u organismo legalmente responsable; la cuarta especifica el fundamento legal; la quinta y sexta precisan, respectivamente, el momento de inicio y de término de la actividad; la séptima y octava se refieren a la unidad de medida y la cantidad esperada, respectivamente; la novena hace alusión a la instancia que autoriza; y, finalmente, la décima columna precisa sobre el grado de avance o conclusión de la actividad.

APÉNDICE