Informe sobre la distribución de la documentación y el material electoral para el Proceso Electoral Federal 2008-2009

JUNIO DE 2009

Informe sobre la distribución de la documentación y el material electoral para el Proceso Electoral Federal 2008-2009

# PRESENTACIÓN

# La tarea de distribuir la documentación y materiales electorales a los 300 consejos distritales tiene sustento legal en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), en su artículo 130, párrafo 1, inciso c), QUE señala a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) como la responsable de proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral autorizada.

El Programa de Distribución Nacional de la Documentación y Materiales Electorales para el Proceso Electoral Federal 2008-2009 fue diseñado por la DEOE y perfeccionado con el apoyo de los vocales de organización electoral de las juntas locales ejecutivas.  La versión final se remitió el 2 de abril de 2009 con la circular No. 24.  El Programa se llevó a cabo en dos etapas:

a) Envíos no custodiados

Este envío se integró por la documentación electoral sin emblemas y los materiales electorales, a excepción del líquido indeleble y se distribuyó sin resguardo de las fuerzas armadas del 14 al 30 de abril.  Durante este envío se entregó a 22 entidades federativas en sus juntas locales ejecutivas; a 6 entidades federativas de manera regional, es decir, en puntos estratégicos diferentes a las juntas locales ejecutivas; y a 4 entidades federativas directamente a sus distritos.

En las entregas clasificadas como “locales”, los vehículos llegaron a las 22 juntas locales ejecutivas, en donde ya esperaban transportes contratados en las entidades.  De manera inmediata se traspaleó la carga y se redistribuyó a las juntas distritales, lo que generó ahorros considerables para el Instituto en cuanto a arrendamiento de bodegas y pago de maniobras. Solo en el caso de Guerrero este envío se guardó en la bodega de la junta local y se redistribuyó en 3 días (22, 23 y 24 de abril).

En las entregas clasificadas como “regionales” los vehículos llegaron a otros puntos diferentes de las juntas locales ejecutivas, lo que facilitó su redistribución. Los vocales ejecutivos locales comisionaron al personal que se encargó de coordinar las labores de redistribución en el lugar distinto a la junta local. Tal fue el caso de:

- Baja California, donde se entregó un trailer en la junta local y otro en Tijuana.

- Chihuahua, donde se entregó un trailer en la junta local y otro en Cd. Juárez.

- Guanajuato, donde se entregó un trailer en la junta local, otro trailer en Celaya y un thorton en Salamanca.

- Puebla, donde se entregó un vehículo en Texmelucan, otro en la junta ejecutiva local y el último en el distrito 09 con cabecera en la capital.

- Sinaloa, donde se entregó un trailer en la junta local y un thorton en Mazatlán.

- Veracruz, donde se entregó un vehículo en cada uno de los siguientes puntos: Tuxpan, Xalapa, Veracruz y Cosamaloapan.

En las entregas clasificadas como “distritales” los vehículos repartieron el envío en cada una de las juntas distritales, sin que pasaran por las juntas locales.  Este fue el caso de Campeche, Distrito Federal, Estado de México y Morelos.

Para el seguimiento puntual del avance de cada vehículo, las empresas transportistas encargadas de la distribución nacional proporcionaron al Instituto las claves de acceso a sus sistemas de localización satelital (GPS).  Las juntas locales y distritales ejecutivas tuvieron acceso al contenido de su envío (cantidad de piezas, cajas y paquetes) con un día de anticipación a la salida del mismo desde la Bodega Central, a través del Sistema de Documentación y Materiales Electorales de la RedIFE.  Además, a diferencia del Proceso Electoral Federal 2005-2006, esta vez ya no fue necesario que los vocales de organización electoral capturaran la información, pues la misma fue cargada en sus servidores desde la Bodega Central, lo que permitió ahorrar tiempo de captura en las juntas y se eliminó cualquier posibilidad de error.

El primer envío fue concluido de manera satisfactoria en los plazos establecidos originalmente.  Para su instrumentación se cargaron desde la Bodega Central 36 trailer y 38 thorton, además de los vehículos contratados por las juntas locales ejecutivas para la redistribución.

En la Tabla 1 se presentan las fechas de entrega para cada entidad federativa.

| tabla 1 entrega del envío no custodiado a las entidades federativas |
| --- |
| tipo de vehículo | destino | distritos | fecha de salida | fecha de llegada |
| baja california |
| trailer | tijuana | 04 | tijuana | 14-abr-09 | 16-abr-09 |
|  |  | 05 | tijuana |  |  |
|  |  | 06 | tijuana |  |  |
|  |  | 08 | tijuana |  |  |
|  |  | 03 | ensenada |  |  |
|  |  | 01 | san luis río colorado (sonora) |  |  |
| trailer | mexicali | 01 | mexicali | 14-abr-09 | 16-abr-09 |
|  |  | 02 | mexicali |  |  |
|  |  | 07 | mexicali |  |  |
| baja california sur |
| thorton | la paz | 01 | santa rosalia | 14-abr-09 | 16-abr-09 |
|  |  | 02 | la paz |  |  |
| zacatecas |
| trailer | zacatecas | 01 | fresnillo | 14-abr-09 | 15-abr-09 |
|  |  | 02 | jerez de garcia salinas |  |  |
|  |  | 03 | zacatecas |  |  |
|  |  | 04 | guadalupe |  |  |
| sinaloa |
| trailer | culiacan de rosales | 01 | el fuerte | 15-abr-09 | 16-abr-09 |
|  |  | 02 | los mochis |  |  |
|  |  | 03 | guamuchil |  |  |
|  |  | 04 | guasave |  |  |
|  |  | 05 | culiacan de rosales |  |  |
|  |  | 07 | culiacan de rosales |  |  |
| thorton | mazatlan | 06 | mazatlan | 15-abr-09 | 16-abr-09 |
|  |  | 08 | mazatlan |  |  |
| sonora |
| trailer | hermosillo | 02 | nogales | 15-abr-09 | 17-abr-09 |
|  |  | 03 | hermosillo |  |  |
|  |  | 04 | guaymas |  |  |
|  |  | 05 | hermosillo |  |  |
|  |  | 06 | cd. obregon |  |  |
|  |  | 07 | navojoa |  |  |
| san luis potosi |
| trailer | san luis potosi | 01 | matehuala | 15-abr-09 | 16-abr-09 |
|  |  | 02 | soledad de graciano sanchez |  |  |
|  |  | 03 | rioverde |  |  |
|  |  | 04 | ciudad valles |  |  |
|  |  | 05 | san luis potosi |  |  |
|  |  | 06 | san luis potosi |  |  |
|  |  | 07 | tamazunchale |  |  |
| chihuahua |
| trailer | juarez | 01 | juarez | 16-abr-09 | 18-abr-09 |
|  |  | 02 | juarez |  |  |
|  |  | 03 | juarez |  |  |
|  |  | 04 | juarez |  |  |
| trailer | chihuahua | 05 | delicias | 16-abr-09 | 18-abr-09 |
|  |  | 06 | chihuahua |  |  |
|  |  | 07 | cuauhtemoc |  |  |
|  |  | 08 | chihuahua |  |  |
|  |  | 09 | hidalgo del parral |  |  |
| nuevo león |
| trailer | monterrey | 01 | santa catarina | 16-abr-09 | 17-abr-09 |
|  |  | 02 | apodaca |  |  |
|  |  | 03 | gral. escobedo |  |  |
|  |  | 04 | san nicolas de los garza |  |  |
|  |  | 09 | linares |  |  |
|  |  | 12 | cadereyta jimenez |  |  |
| trailer | monterrey | 05 | monterrey | 16-abr-09 | 17-abr-09 |
|  |  | 06 | monterrey |  |  |
|  |  | 07 | monterrey |  |  |
|  |  | 08 | guadalupe |  |  |
|  |  | 10 | monterrey |  |  |
|  |  | 11 | guadalupe |  |  |
| jalisco |
| trailer | guadalajara | 07 | tonala | 17-abr-09 | 17-abr-09 |
|  |  | 08 | guadalajara |  |  |
|  |  | 09 | guadalajara |  |  |
|  |  | 11 | guadalajara |  |  |
|  |  | 12 | tlajomulco de zuñiga |  |  |
|  |  | 13 | guadalajara |  |  |
|  |  | 14 | guadalajara |  |  |
| trailer | guadalajara | 01 | tequila | 17-abr-09 | 17-abr-09 |
|  |  | 04 | zapopan |  |  |
|  |  | 06 | zapopan |  |  |
|  |  | 10 | zapopan |  |  |
|  |  | 16 | tlaquepaque |  |  |
|  |  | 17 | jocotepec |  |  |
| trailer | guadalajara | 15 | la barca | 18-abr-09 | 18-abr-09 |
|  |  | 02 | lagos de moreno |  |  |
|  |  | 03 | tepatitlan de morelos |  |  |
|  |  | 05 | puerto vallarta |  |  |
|  |  | 18 | autlan de navarro |  |  |
|  |  | 19 | ciudad guzman |  |  |
| colima |
| thorton | colima | 01 | colima | 17-abr-09 | 18-abr-09 |
|  |  | 02 | manzanillo |  |  |
| morelos |
| thorton | jiutepec | 02 | jiutepec | 18-abr-09 | 18-abr-09 |
|  | cuautla | 03 | cuautla |  |  |
|  | yautepec | 05 | yautepec |  |  |
| thorton | cuernavaca | 01 | cuernavaca | 18-abr-09 | 18-abr-09 |
|  | jojutla | 04 | jojutla |  |  |
| hidalgo |
| trailer | pachuca de soto | 02 | ixmiquilpan | 18-abr-09 | 18-abr-09 |
|  |  | 03 | actopan |  |  |
|  |  | 05 | tula de allende |  |  |
|  |  | 06 | pachuca de soto |  |  |
| thorton | pachuca de soto | 01 | huejutla de reyes | 18-abr-09 | 18-abr-09 |
|  |  | 04 | tulancingo de bravo |  |  |
|  |  | 07 | tepeapulco |  |  |
| yucatán |
| trailer | merida | 01 | valladolid | 20-abr-09 | 22-abr-09 |
|  |  | 02 | progreso |  |  |
|  |  | 03 | merida |  |  |
|  |  | 04 | merida |  |  |
|  |  | 05 | ticul |  |  |
| campeche |
| thorton | campeche | 01 | campeche | 20-abr-09 | 21-abr-09 |
|  |  | 02 | ciudad del carmen |  |  |
| quintana roo |
| thorton | chetumal | 01 | playa del carmen | 20-abr-09 | 21 y 22 abr-09 |
|  |  | 02 | chetumal |  |  |
|  |  | 03 | cancun |  |  |
| tabasco |
| trailer | villahermosa | 01 | macuspana | 20-abr-09 | 21-abr-09 |
|  |  | 02 | heroica cardenas |  |  |
|  |  | 03 | comalcalco |  |  |
|  |  | 04 | villahermosa |  |  |
|  |  | 05 | paraiso |  |  |
|  |  | 06 | villahermosa |  |  |
| tlaxcala |
| thorton | tlaxcala | 01 | apizaco | 20-abr-09 | 20-abr-09 |
|  |  | 02 | tlaxcala |  |  |
|  |  | 03 | zacatelco |  |  |
| coahuila |
| trailer | saltillo | 01 | piedras negras | 21-abr-09 | 22-abr-09 |
|  |  | 03 | monclova |  |  |
|  |  | 04 | saltillo |  |  |
|  |  | 07 | saltillo |  |  |
| thorton | saltillo | 02 | san pedro | 21-abr-09 | 22-abr-09 |
|  |  | 05 | torreon |  |  |
|  |  | 06 | torreon |  |  |
| aguascalientes |
| thorton | aguascalientes | 01 | jesus maria | 21-abr-09 | 21-abr-09 |
|  |  | 02 | aguascalientes |  |  |
|  |  | 03 | aguascalientes |  |  |
| durango |
| trailer | durango | 01 | victoria de durango | 21-abr-09 | 22-abr-09 |
|  |  | 02 | gomez palacio |  |  |
|  |  | 03 | guadalupe victoria |  |  |
|  |  | 04 | victoria de durango |  |  |
| chiapas |
| trailer | tuxtla gutierrez | 03 | ocosingo | 22-abr-09 | 23-abr-09 |
|  |  | 05 | san cristobal de las c. |  |  |
|  |  | 07 | tonala |  |  |
|  |  | 08 | comitan de dominguez |  |  |
|  |  | 11 | huixtla |  |  |
|  |  | 12 | tapachula |  |  |
| trailer | tuxtla gutierrez | 01 | palenque | 22-abr-09 | 23-abr-09 |
|  |  | 02 | bochil |  |  |
|  |  | 04 | ocozocoautla |  |  |
|  |  | 06 | tuxtla gutierrez |  |  |
|  |  | 09 | tuxtla gutierrez |  |  |
|  |  | 10 | villaflores |  |  |
| guerrero |
| trailer | chilpancingo | 03 | zihuatanejo | 22-abr-09 | 22-abr-09 |
|  |  | 04 | acapulco |  |  |
|  |  | 08 | ayutla de los libres |  |  |
|  |  | 09 | acapulco |  |  |
| trailer | chilpancingo | 01 | ciudad altamirano | 22-abr-09 | 22-abr-09 |
|  |  | 02 | iguala |  |  |
|  |  | 05 | tlapa |  |  |
|  |  | 06 | chilapa |  |  |
|  |  | 07 | chilpancingo |  |  |
| nayarit |
| thorton | tepic | 01 | santiago ixcuintla | 23-abr-09 | 24-abr-09 |
|  |  | 02 | tepic |  |  |
|  |  | 03 | compostela |  |  |
| guanajuato |
| trailer | guanajuato | 01 | san luis de la paz | 24-abr-09 | 24-abr-09 |
|  |  | 03 | leon |  |  |
|  |  | 04 | guanajuato |  |  |
|  |  | 05 | leon |  |  |
|  |  | 06 | leon |  |  |
|  |  | 07 | san francisco del rincon |  |  |
| trailer | celaya | 02 | san miguel de allende | 23-abr-09 | 23-abr-09 |
|  |  | 10 | uriangato |  |  |
|  |  | 12 | celaya |  |  |
|  |  | 13 | valle de santiago |  |  |
|  |  | 14 | acambaro |  |  |
| thorton | salamanca | 08 | salamanca | 23-abr-09 | 23-abr-09 |
|  |  | 09 | irapuato |  |  |
|  |  | 11 | penjamo |  |  |
| michoacan |
| trailer | morelia | 01 | lazaro cardenas | 24-abr-09 | 24-abr-09 |
|  |  | 12 | apatzingan de la c. |  |  |
|  |  | 09 | uruapan del progreso |  |  |
|  |  | 02 | puruandiro |  |  |
|  |  | 11 | patzcuaro |  |  |
|  |  | 08 | morelia |  |  |
| trailer | morelia | 04 | jiquilpan de juarez | 25-abr-09 | 25-abr-09 |
|  |  | 05 | zamora de hidalgo |  |  |
|  |  | 03 | heroica zitacuaro |  |  |
|  |  | 07 | zacapu |  |  |
|  |  | 06 | ciudad hidalgo |  |  |
|  |  | 10 | morelia |  |  |
| oaxaca |
| trailer | oaxaca de j. | 02 | teotitlan de flores m. | 24-abr-09 | 24-abr-09 |
|  |  | 03 | h. cd. de huajuapan de l. |  |  |
|  |  | 04 | tlacolula de matamoros |  |  |
|  |  | 06 | h. ciudad de tlaxiaco |  |  |
|  |  | 08 | oaxaca de juarez |  |  |
|  |  | 09 | santa lucia del camino |  |  |
| trailer | oaxaca de j. | 01 | san juan b. tuxtepec | 25-abr-09 | 25-abr-09 |
|  |  | 05 | sto. d. tehuantepec |  |  |
|  |  | 07 | juchitan de zaragoza |  |  |
|  |  | 10 | miahuatlan de porfirio d. |  |  |
|  |  | 11 | santiago pinotepa nal. |  |  |
| queretaro |
| trailer | queretaro | 01 | cadereyta de montes | 25-abr-09 | 25-abr-09 |
|  |  | 02 | san juan del rio |  |  |
|  |  | 03 | santiago de queretaro |  |  |
|  |  | 04 | santiago de queretaro |  |  |
| puebla |
| trailer | h. puebla de z. | 03 | tezuitlan | 25-abr-09 | 25-abr-09 |
|  |  | 04 | zacapoaxtla |  |  |
|  |  | 07 | tepeaca |  |  |
|  |  | 08 | ciudad serdan |  |  |
|  |  | 15 | tehuacan |  |  |
|  |  | 16 | ajalpan |  |  |
| trailer | h. puebla de z. | 06 | heroica puebla de z. | 25-abr-09 | 25-abr-09 |
|  |  | 09 | heroica puebla de z. |  |  |
|  |  | 10 | cholula de rivadavia |  |  |
|  |  | 11 | heroica puebla de z. |  |  |
|  |  | 12 | heroica puebla de z. |  |  |
|  |  | 13 | atlixco |  |  |
|  |  | 14 | izucar de matamoros |  |  |
| thorton | san martin texmelucan | 01 | huauchinango de d. | 25-abr-09 | 25-abr-09 |
|  |  | 02 | zacatlan |  |  |
|  |  | 05 | san martin texmelucan |  |  |
| veracruz |
| trailer | cosamaloapan | 11 | coatzacoalcos | 27-abr-09 | 27-abr-09 |
|  |  | 14 | minatitlan |  |  |
|  |  | 17 | cosamaloapan |  |  |
|  |  | 19 | san andres tuxtla |  |  |
|  |  | 20 | acayucan |  |  |
|  |  | 21 | cosoleacaque |  |  |
| trailer | veracruz | 04 | veracruz | 27-abr-09 | 27-abr-09 |
|  |  | 12 | veracruz |  |  |
|  |  | 15 | orizaba |  |  |
|  |  | 16 | cordoba |  |  |
|  |  | 18 | zongolica |  |  |
| trailer | xalapa | 07 | martinez de la torre | 27-abr-09 | 27-abr-09 |
|  |  | 08 | xalapa |  |  |
|  |  | 09 | coatepec |  |  |
|  |  | 10 | xalapa |  |  |
|  |  | 13 | huatusco |  |  |
| trailer | tuxpan de r. c. | 01 | panuco | 27-abr-09 | 27-abr-09 |
|  |  | 02 | tantoyuca |  |  |
|  |  | 03 | tuxpan de rodriguez c. |  |  |
|  |  | 05 | poza rica de hidalgo |  |  |
|  |  | 06 | papantla de olarte |  |  |
| tamaulipas |
| trailer | ciudad victoria | 01 | nuevo laredo | 27-abr-09 | 28-abr-09 |
|  |  | 02 | reynosa |  |  |
|  |  | 03 | rio bravo |  |  |
|  |  | 04 | h. matamoros |  |  |
|  |  | 06 | ciudad mante |  |  |
| thorton | ciudad victoria | 05 | ciudad victoria | 27-abr-09 | 28-abr-09 |
|  |  | 07 | ciudad madero |  |  |
|  |  | 08 | tampico |  |  |
| estado de méxico |
| thorton | edo. mex. | 37 | cuautitlán | 28-abr-09 | 28-abr-09 |
|  |  | 7 | cuautitlán izcalli |  |  |
|  |  | 8 | tultitlán de mariano escobedo |  |  |
| thorton | edo. mex. | 21 | naucalpan de juárez | 28-abr-09 | 28-abr-09 |
|  |  | 22 | naucalpan de juárez |  |  |
|  |  | 24 | naucalpan de juárez |  |  |
| thorton | edo. mex. | 6 | coacalco de berriozabal | 28-abr-09 | 28-abr-09 |
|  |  | 19 | tlalnepantla de baz |  |  |
|  |  | 15 | tlalnepantla de baz |  |  |
| thorton | edo. mex. | 14 | ciudad adolfo lópez mateos | 28-abr-09 | 28-abr-09 |
|  |  | 4 | nicolás romero |  |  |
| thorton | edo. mex. | 31 | cd. nezahualcoyotl | 28-abr-09 | 28-abr-09 |
|  |  | 30 | cd. nezahualcoyotl |  |  |
|  |  | 29 | cd. nezahualcoyotl |  |  |
| thorton | edo. mex. | 10 | ecatepec de morelos | 28-abr-09 | 28-abr-09 |
|  |  | 17 | ecatepec de morelos |  |  |
|  |  | 20 | cd. nezahualcoyotl |  |  |
| thorton | edo. mex. | 11 | ecatepec de morelos | 29-abr-09 | 29-abr-09 |
|  |  | 13 | ecatepec de morelos |  |  |
|  |  | 16 | ecatepec de morelos |  |  |
| thorton | edo. mex. | 1 | jilotepec de andrés molina enriquez | 29-abr-09 | 29-abr-09 |
|  |  | 3 | atlacomulco de fabela |  |  |
|  |  | 9 | ixtlahuaca de rayón |  |  |
| thorton | edo. mex. | 2 | teoloyucán | 29-abr-09 | 29-abr-09 |
|  |  | 28 | zumpango de ocampo |  |  |
|  |  | 5 | teotihuacán de arista |  |  |
| thorton | edo. mex. | 38 | texcoco de mora | 29-abr-09 | 29-abr-09 |
|  |  | 25 | chimalhuacán |  |  |
|  |  | 39 | los reyes acaquilpan |  |  |
| thorton | edo. mex. | 32 | xico | 29-abr-09 | 29-abr-09 |
|  |  | 33 | chalco de díaz covarrubias |  |  |
|  |  | 12 | ixtapaluca |  |  |
| thorton | edo. mex. | 18 | huixquilucan de degollado | 29-abr-09 | 29-abr-09 |
|  |  | 27 | metepec |  |  |
|  |  | 35 | tenancingo de degollado |  |  |
| thorton | edo. mex. | 40 | san miguel zinacantepec | 29-abr-09 | 29-abr-09 |
|  |  | 23 | valle de bravo |  |  |
| thorton | edo. mex. | 26 | toluca de lerdo | 29-abr-09 | 29-abr-09 |
|  |  | 34 | toluca de lerdo |  |  |
|  |  | 36 | tejupilco de hidalgo |  |  |
| distrito federal |
| thorton | d.f. | 08 | cuauhtémoc | 30-abr-09 | 30-abr-09 |
|  |  | 10 | miguel hidalgo |  |  |
|  |  | 12 | cuauhtémoc |  |  |
| thorton | d.f. | 11 | venustiano carranza | 30-abr-09 | 30-abr-09 |
|  |  | 13 | iztacalco |  |  |
|  |  | 15 | benito juárez |  |  |
| thorton | d.f. | 17 | cuajimalpa | 30-abr-09 | 30-abr-09 |
|  |  | 16 | alvaro obregón |  |  |
|  |  | 26 | magdalena contreras |  |  |
| thorton | d.f. | 14 | tlalpan | 30-abr-09 | 30-abr-09 |
|  |  | 21 | xochimilco |  |  |
|  |  | 05 | tlalpan |  |  |
| thorton | d.f. | 23 | coyoacán | 30-abr-09 | 30-abr-09 |
|  |  | 24 | coyoacán |  |  |
| camioneta | d.f. | 04 | iztapalapa | 30-abr-09 | 30-abr-09 |
| thorton | d.f. | 20 | iztapalapa | 30-abr-09 | 30-abr-09 |
|  |  | 18 | iztapalapa |  |  |
|  |  | 19 | iztapalapa |  |  |
| thorton | d.f. | 22 | iztapalapa | 30-abr-09 | 30-abr-09 |
|  |  | 25 | iztapalapa |  |  |
|  |  | 27 | tlahuac |  |  |
| thorton | d.f. | 01 | gustavo a. madero | 30-abr-09 | 30-abr-09 |
|  |  | 02 | gustavo a. madero |  |  |
|  |  | 03 | azcapotzalco |  |  |
| thorton | d.f. | 06 | gustavo a. madero | 30-abr-09 | 30-abr-09 |
|  |  | 07 | gustavo a. madero |  |  |
|  |  | 09 | venustiano carranza |  |  |

b) Envíos custodiados

Este envío se integró con la documentación electoral con emblemas y el líquido indeleble. Por su importancia, la entrega de las boletas electorales fue acompañada durante todas las rutas hasta los consejos distritales, por elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional, a excepción de la Ruta 1, que fue custodiada por elementos de la Marina Armada de México. En el caso del estado de Chiapas, la custodia al interior de la entidad fue realizada por miembros de seguridad pública estatal.

El envío custodiado se entregó del 5 al 15 de junio.  Durante este envío se entregó de manera directa a 260 juntas distritales ejecutivas, mientras que las 40 juntas restantes se entregaron a través de las juntas locales ejecutivas respectivas.  Esto representó una entrega directa distrital del 86%.  Las entidades federativas beneficiadas con la entrega directa a la totalidad de sus juntas distritales se detallan en la tabla 2.

# tabla 2

entidades federativas con distribución distrital directa

| entidad federativa | juntas distritales atendidas directamente |
| --- | --- |
| aguascalientes | 3 |
| baja california | 8 |
| baja california sur | 2 |
| campeche | 2 |
| coahuila | 7 |
| colima | 2 |
| chiapas | 12 |
| chihuahua | 9 |
| distrito federal | 27 |
| durango | 4 |
| méxico | 40 |
| morelos | 5 |
| nayarit | 3 |
| nuevo león | 12 |
| querétaro | 4 |
| quintana roo | 3 |
| sinaloa | 8 |
| sonora | 7 |
| tabasco | 6 |
| tamaulipas | 8 |
| tlaxcala | 3 |
| veracruz | 21 |
| yucatán | 5 |
| zacatecas | 4 |
| total juntas distritales | 205 |

Las entidades que se atendieron mediante una entrega mixta, es decir, con entregas directas a algunas de sus juntas distritales y otra entrega a la junta local ejecutiva, se detallan en la tabla 3.

# tabla 3

entidades federativas con distribución mixta

| entidad federativa | distritos cuya carga se entregó en las juntas locales | distritos atendidos directamente |
| --- | --- | --- |
| guanajuato | 6 | 8 |
| guerrero | 5 | 4 |
| hidalgo | 4 | 3 |
| jalisco | 6 | 13 |
| michoacán | 4 | 8 |
| oaxaca | 8 | 3 |
| puebla | 4 | 12 |
| san luis potosí | 3 | 4 |
| total juntas distritales | 40 | 55 |

Como una novedad en este Programa, se consideró cargar en un mismo vehículo los envíos custodiados de distritos pertenecientes a distintas entidades. Esto con la finalidad de aprovechar que de camino a una entidad más alejada, se pasa por algún distrito de otra entidad, que además se encuentra alejado de su propia capital.  Con esta acción se ahorraron importantes recursos para el Instituto, por concepto de renta de vehículos de redistribución y personal de maniobras. Las entidades y distritos considerados en esta nueva modalidad de distribución se señalan en la tabla 4.

# tabla 4

distritos cuyo envío custodiado se distribuyó en vehículos de otras entidades

| distrito / entidad | entidad en la que se incluye su envío |
| --- | --- |
| 01 san luis rio colorado / son | baja california |
| 01 matehuala / slp | coahuila |
| 01 valladolid y 02 progreso / yuc | campeche |
| 05 san martín texmelucan de labastida / pue | tlaxcala |
| 19 ciudad guzmán / jal | colima |

Cabe señalar que existieron algunas rutas al interior de las entidades, en donde un domicilio de junta distrital quedaba muy alejado del resto y, para agilizar la entrega en estos casos, se propuso que el personal de estos distritos se aproximaran al domicilio de la junta distrital más cercana, a recibir su envío custodiado. Así se hizo y estos casos se detallan en la tabla 5.

# tabla 5

distritos cuyo personal se acercó a otro domicilio de junta distrital

para recoger su envío custodiado

| distrito / entidad que se acerca | distrito / entidad al que se acerca | observaciones |
| --- | --- | --- |
| 01 nuevo laredo / tamps | 02 reynosa / tamps | la junta local se hizo cargo de la entrega |
| 19 san andrés tuxtla / ver | 17 cosamaloapan / ver | la junta local se hizo cargo de la entrega |
| 18 zongolica / ver | 15 orizaba / ver | la junta local se hizo cargo de la entrega |
| 02 tantoyuca y 01 pánuco / ver | 03 tuxpan de rodríguez cano / ver | la junta local se hizo cargo de la entrega |
| 07 martínez de la torre / ver | 10 xalapa / ver | la junta local se hizo cargo de la entrega |
| 01 cadereyta de montes / qro | 02 san juan del río / qro | la junta local se hizo cargo de la entrega |
| 03 zihuatanejo y 08 ayutla de los libres / gro | 04 acapulco / gro | la junta local se hizo cargo de la entrega |

El envío custodiado fue concluido de manera satisfactoria en los plazos establecidos.  Para su instrumentación se cargaron desde la Bodega Central 2 trailer y 82 thorton, además de los vehículos contratados por las juntas locales ejecutivas para la redistribución.  En la Tabla 6 se presentan las fechas de entrega para cada entidad federativa.

tabla 6

entrega del envío custodiado a las entidades federativas

ruta 1

| fecha de salida | entidad federativa | vehículo | distrito | situación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-jun-09 | sinaloa | thorton | 08 mazatlán 06 mazatlán 07 culiacán de rosales 05 culiacán de rosales | entregados 7 de junio |
|  |  | thorton | 03 guamúchil 04 guasave 02 los mochis 01 el fuerte | entregados 7 de junio |
|  | sonora | thorton | 07 navojoa 06 ciudad obregón 04 guaymas | entregados 8 de junio |
|  |  | thorton | 03 hermosillo 05 hermosillo 02 nogales | entregados 8 de junio |
|  | baja california | thorton | 01 san luis rio colorado, son. 01 mexicali 02 mexicali 07 mexicali | entregado el 01 de sonora el 8 de junio. entregados los demás distritos el 9 de junio |
|  |  | thorton | 04 tijuana 08 tijuana 05 tijuana 06 tijuana 03 ensenada | entregados 9 de junio |
|  | baja california sur | thorton | 02 la paz 01 santa rosalía | entregados 8 de junio |

ruta 2

| fecha de salida | entidad federativa | vehículo | distrito | día de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-jun-09 | zacatecas | thorton | 04 guadalupe 03 zacatecas 01 fresnillo 02 jerez de garcía salinas | entregado el 7 de junio |
|  | durango | thorton | 04 victoria de durango 01 victoria de durango 03 guadalupe victoria 02 gomez palacio | entregado el 8 de junio |
|  | chihuahua | thorton | 01 juárez 02 juárez 03 juárez 04 juárez | entregados 9 de junio |
|  |  | thorton | 09 hidalgo del parral 05 delicias 08 chihuahua 06 chihuahua 07 cuauhtemoc | entregados el 09 y 05 el 8 de junio. entregados el resto el 9 de junio |

ruta 3

| fecha de salida | entidad federativa | vehículo | distrito | día de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-jun-09 | san luis potosí | thorton | 05 san luis potosí 06 san luis potosí 02 soledad de graciano sánchez | entregados el 7 de junio |
|  |  | thorton | entrega en la jle 03 rioverde 04 ciudad valles 07 tamazunchale | entregados el 8 de junio |
|  | coahuila | thorton | 04 saltillo 07 saltillo 03 monclova 01 piedras negras | entregados el 9 de junio |
|  |  | thorton | 01 matehuala, slp 02 san pedro 05 torreón 06 torreón | entregado el 01 de s.l.p. el 8 de junio. entregados el resto el 9 de junio |
|  | nuevo leon | thorton | 03 gral. escobedo 04 san nicolas de los garza 06 monterrey 01 santa catarina | entregados el 9 de junio |
|  |  | thorton | 02 apodaca 08 guadalupe 07 monterrey 05 monterrey |  |
|  |  | thorton | 10 monterrey 11 guadalupe 12 cadereyta jiménez 09 linares |  |
|  | tamaulipas | thorton | 05 ciudad victoria 06 ciudad mante 07 ciudad madero 08 tampico | entregados el 8 de junio a excepción del 01 que se entregó el 9 de junio |
|  |  | thorton | 04 h. matamoros 03 río bravo 02 reynosa 01 nuevo laredo |  |

ruta 4

| fecha de salida | entidad federativa | vehículo | distrito | día de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-jun-09 | tabasco | thorton | 02 heróica cárdenas 03 comalcalco 05 paraiso | entregados el 9 de junio |
|  |  | thorton | 04 villahermosa 06 villahermosa 01 macuspana | entregados el 9 de junio |
|  | quintana roo | thorton | 02 chetumal 01 playa del carmen 03 cancún | pernocta en escárcega el 9 de junio. entregados el 10 de junio |
|  | chiapas | thorton | 07 tonalá 11 huixtla 12 tapachula | entregados el 9 de junio |
|  |  | thorton | 01 palenque 03 ocosingo 08 comitán de domínguez | entregado el 01 y el 03 el 9 de junio. entregado el 08 el 10 de junio |
|  |  | thorton | 09 tuxtla gutiérrez 06 tuxtla gutiérrez 10 villaflores | entregados el 9 de junio |
|  |  | thorton | 04 ocozocoautla de espinosa 02 bochil 05 san cristobal de las casas | entregados el 9 de junio |
|  | campeche | thorton | 02 ciudad del carmen 01 campeche 02 progreso, yuc 01 valladolid, yuc | entregados los distritos de campeche el 9 de junio. pernocta en campeche. |
|  | yucatán | thorton | 05 ticul 03 mérida 04 mérida | pernocta en campeche el 9 de junio. entregados el 10 de junio |
|  | veracruz sur | thorton | 17 cosamaloapan 19 san andrés tuxtla 20 acayucan 21 cosoleacaque 14 minatitlán 11 coatzacoalcos | entregado el 17 y 19 el 8 de junio. el resto se entregó el 9 de junio |
|  | veracruz puerto | thorton | 15 orizaba 18 zongolica 16 córdoba 04 veracruz 12 veracruz | entregado el 15,18 y 16 el 8 de junio. el resto se entregó el 9 de junio |
|  | veracruz xalapa | thorton | 10 xalapa 08 xalapa 07 martínez de la torre 09 coatepec 13 huatusco | entregado el 10, 08 y 07 el 8 de junio. el resto se entregó el 9 de junio. |

ruta 5

| fecha de salida | entidad federativa | vehículo | distrito | día de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-jun-09 | hidalgo | thorton | 06 pachuca de soto 03 actopan 02 ixmiquilpan | entregado el 9 de junio |
|  |  | thorton | entrega en la jle 01 huejutla de reyes 05 tula de allende 07 tepeapulco 04 tulancingo de bravo | entregado el 9 de junio |
|  | veracruz norte | thorton | 05 poza rica de hidalgo 06 papantla de olarte 03 tuxpan de rodríguez cano 02 tantoyuca 01 pánuco | entregado el 05, 06 y 03 el 9 de junio. entregado el 02 y 01 el 10 de junio. |

ruta 6

| fecha de salida | entidad federativa | vehículo | distrito | día de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-jun-09 | puebla | thorton | 06 heróica puebla de z. 09 heróica puebla de z. 11 heróica puebla de z. 12 heróica puebla de z. | entregados el 10 de junio |
|  |  | thorton | 07 tepeaca 08 ciudad serdán 15 tehuacán 16 ajalpan |  |
|  |  | thorton | 10 cholula de rivadavia 13 atlixco 14 izúcar de matamoros |  |
|  |  | thorton | entrega en la jle 01 huauchinango de degollado 02 zacatlán 04 zacapoaxtla 03 teziutlán |  |
|  | oaxaca | thorton | 08 oaxaca de juárez 09 santa lucía del camino 04 tlacolula de matamoros | entregados el10 de junio |
|  |  | thorton | entrega en la jle 01 san juan bautista tuxtepec 05 santo domingo tehuantepec 07 juchitán de zaragoza 02 teotitlán de flores magón | entregados el 11 de junio |
|  |  | thorton | entrega en la jle 10 miahuatlán de porfirio díaz 11 santiago pinotepa nacional 03 heróica ciudad de huajuapan de león 06 heróica ciudad de tlaxiaco |  |
|  | tlaxcala | thorton | 05 san martín texmelucan de labastida, pue. 01 apizaco 02 tlaxcala de xicotencatl 03 zacatelco | entregados el 10 de junio |

ruta 7

| fecha de salida | entidad federativa | vehículo | distrito | día de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-jun-09 | michoacán | thorton | 08 morelia 10 morelia 05 zamora de hidalgo 04 jiquilpan de juárez | entregados el 11 de junio, excepto el 04 que se entregó el 12 |
|  |  | thorton | 11 pátzcuaro 09 uruapan del progreso 12 apatzingán de la constitución 01 lázaro cárdenas | entregados el 11 de junio, excepto el 01 que se entregó el 12 |
|  |  | thorton | entrega en la jle 02 puruándiro 07 zacapu 06 ciudad hidalgo 03 heróica zitácuaro | entregados el 11 de junio |
|  | jalisco | thorton | 04 zapopan 06 zapopan 10 zapopan 12 tlajomulco de zúñiga | entregados el 12-jun-09 |
|  |  | thorton | 15 barca, la 07 tonalá 16 tlaquepaque 14 guadalajara | entregado el 15 el 11 de junio, el resto se entregó el 12 de junio |
|  |  | thorton | 08 guadalajara 09 guadalajara 11 guadalajara 13 guadalajara | entregados el 12-jun-09 |
|  |  | trailer | entrega en la jle 01 tequila 05 puerto vallarta 02 lagos de moreno 18 autlán de navarro 03 tepatitlán de morelos 17 jocotepec | entregados el 12-jun-09 |
|  | colima | thorton | 19 ciudad guzmán, jal 01 colima 02 manzanillo | entregados el 12-jun-09 |
|  | nayarit | thorton | 03 compostela 02 tepic 01 santiago ixcuintla | entregados el 12-jun-09 |

ruta 8

| fecha de salida | entidad federativa | vehículo | distrito | día de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-jun-09 | querétaro | thorton | 02 san juan del río 03 santiago de querétaro 04 santiago de querétaro 01 cadereyta de montes | entregados el 12-jun-09 |
|  | guanajuato | thorton | 12 celaya 08 salamanca 09 irapuato 11 pénjamo | entregados el 12-jun-09 |
|  |  | thorton | 03 león 06 león 05 león 07 san francisco del rincón | entregados el 12-jun-09 |
|  |  | trailer | entrega en la jle 04 guanajuato 13 valle de santiago 10 uriangato 14 acámbaro 01 san luis de la paz 02 san miguel de allende | entregados el 12-jun-09 |
|  | aguascalientes | thorton | 03 aguascalientes 02 aguascalientes 01 jesús maría | entregados el 12-jun-09 |

ruta 9

| fecha de salida | entidad federativa | vehículo | distrito | día de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-jun-09 | morelos | thorton | 02 jiutepec 05 yautepec 03 cuautla | entregados el 13-jun-09 |
|  |  | thorton | 01 cuernavaca 04 jojutla | entregados el 13-jun-09 |
|  | guerrero | thorton | 03 zihuatanejo 08 ayutla de los libres 04 acapulco 09 acapulco | entregados el 14-jun-09 |
|  |  | thorton | entrega en la jle 01 ciudad altamirano 05 tlapa 06 chilapa 02 iguala 07 chilpancingo | entregados el 14-jun-09 |

ruta 10

| fecha de salida | entidad federativa | vehículo | distrito | día de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-Jun-09 | estado de méxico | thorton | 01 Jilotepec de A. M. E. 03 Atlacomulco de F. 09 Ixtlahuaca de Rayón | entregados el 13-jun-09 |
|  |  | thorton | 26 Toluca de Lerdo 34 Toluca de Lerdo 36 Tejupilco de Hidalgo | entregados el 13-jun-09 |
|  |  | thorton | 18 Huixquilucan de D. 27 Metepec 35 Tenancingo de D. | entregados el 13-jun-09 |
|  |  | thorton | 40 San Miguel Zinacantepec 23 Valle de Bravo | entregados el 13-jun-09 |
|  |  | thorton | 11 Ecatepec de Morelos 13 Ecatepec de Morelos 16 Ecatepec de Morelos | entregados el 13-jun-09 |
|  |  | thorton | 10 Ecatepec de Morelos 17 Ecatepec de Morelos 20 Cd. Nezahualcoyotl | entregados el 13-jun-09 |
|  |  | thorton | 32 Xico 33 Chalco de D. C. 12 Ixtapaluca | entregados el 13-jun-09 |
|  |  | thorton | 38 Texcoco de Mora 25 Chimalhuacán 39 Los Reyes Acaquilpan | entregados el 13-jun-09 |
|  |  | thorton | 31 Cd. Nezahualcoyotl 30 Cd. Nezahualcoyotl 29 Cd. Nezahualcoyotl | entregados el 13-jun-09 |
| 14-Jun-09 |  | thorton | 14 Atizapán 04 Nicolás Romero | entregados el 14-jun-09 |
|  |  | thorton | 02 Teoloyucán 28 Zumpango de Ocampo 05 Teotihuacán de Arista | entregados el 14-jun-09 |
|  |  | thorton | 06 Coacalco de Berriozabal 19 Tlalnepantla de Baz 15 Tlalnepantla de Baz | entregados el 14-jun-09 |
|  |  | thorton | 21 Naucalpan de Juárez 22 Naucalpan de Juárez 24 Naucalpan de Juárez | entregados el 14-jun-09 |
|  |  | thorton | 08 Tultitlán de M. E. 07 Cuautitlán Izcalli 37 Cuautitlán | entregados el 14-jun-09 |

ruta 11

| fecha de salida | entidad federativa | vehículo |  | distrito | día de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-Jun-09 | distrito federal | thorton | 01 02 03 | gustavo a. madero gustavo a. madero azcapotzalco | 15-Jun-09 |
|  |  | thorton | 06 07 09 | gustavo a. madero gustavo a. madero venustiano carranza | 15-Jun-09 |
|  |  | thorton | 08 10 12 | cuauhtemoc miguel hidalgo cuauhtemoc | 15-Jun-09 |
|  |  | thorton | 11 13 15 | venustiano carranza iztacalco benito juarez | 15-Jun-09 |
|  |  | thorton | 17 16 26 | cuajimalpa alvaro obregon magdalena contreras | 15-Jun-09 |
|  |  | thorton | 14 21 | tlalpan xochimilco | 15-Jun-09 |
|  |  | thorton | 5 | tlalpan | 15-Jun-09 |
|  |  | thorton | 23 24 04 | coyoacan coyoacan iztapalapa | 15-Jun-09 |
|  |  | thorton | 20 18 19 | iztapalapa iztapalapa iztapalapa | 15-Jun-09 |
|  |  | thorton | 22 25 27 | iztapalapa iztapalapa tlahuac | 15-Jun-09 |

Al igual que en el primer envío, en el envío custodiado los vehículos que partieron desde la Bodega Central fueron monitoreados a través de su sistema de localización satelital (GPS).  Las juntas locales y distritales ejecutivas igualmente tuvieron acceso al contenido de su envío (cantidad de piezas, cajas y paquetes) con un día de anticipación a la salida del mismo desde la Bodega Central, a través del Sistema de Documentación y Materiales Electorales de la RedIFE.